## 選定
＜地下埋設工事に係る協議フロー図＞
※一般的に行う場合の例
工 事 計 画
他 機 関 と の 調 整
協 議
高原町上下水道課へ
水道管埋設の照会
水道管、給水管への
影響の可能性の有無
協 議 文 書 の 提 出
協 議 不 要
試 掘 調 査
協 議 の 回 答
無
未調整
済み・又は調整中
済み
無
有
有
工事の実施
影響部工事の完了
影響水道管の確認
終 了
工事資料の提出
事前に連絡調整を要します。
（日程の調整）
施行条件の提示
試 掘 調 査 の 有 無

## 協議
令和 年 月 日
高原町 上下水道課長 殿
住所
|  |  |  | 氏名 |  | 印
地 下 埋 設 物 事 前 協 議 に つ い て
このことについて，下記の工事を計画していますので、貴職の管理する地下埋設物との
支障について協議します。
記
1 | 工事名称等 | 令和○○年度 ○○－○○号 ○○○○○○○工事
2 | 工事場所 | 路線名，住所等
3 | 工事期間 | 令和○○年○○月○○日 から
令和○○年○○月○○日 まで
4 | 工事方法 | 直営，請負の別
5 | 工事概要 | 支障区間の延長
〃 深さ
その他
6 | 添付書類 | 別添のとおり
（位置図，平面図，縦断図，横断図，詳細構造図等，現況写真）
7 | 工事担当 | 請負者名
担当者の氏名・電話番号等
8 | 連絡先 | 担当者の所属・職・氏名
電話番号

## 舗装
地下埋設工事に伴う公道部舗装構成について
１）標準舗装構成（一般道路） |  |  | （単位：ｍｍ） |  | ２）舗装構成（幹線道路等） |  |  |  | （単位：ｍｍ）
| 掘削幅 |  |  |  |  | 掘削幅
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  | 40 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  | 40～50
| 粒調砕石 |  |  | 60
[6 empty] | 上層路盤工 |  | 粒調砕石
| シラス |  |  | 200 |  | 下層路盤工 |  | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
又はシラス
シラス又は
在来土
|  |  | 100 | [5 empty] | 100
|  |  | 菅径 | 菅径 |  |  |  |  | 菅径 | 菅径
|  |  |  | ＋ | [5 empty] | ＋
|  |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 100 | 200
|  | 本管φ○○ |  |  |  |  | 本管φ○○
１． | 一般的には、１）の舗装構成です。
２． | 道路掘削後、１）の舗装構成と大きく相違する場合は、現況の舗装構成とします。
３． | その他、疑義を生じた場合は、担当課に相談して下さい。
他事業体埋設物
高原町水道管
離隔３０ｃｍ以上

## 条件
< 管路地下埋設工事の施工条件 >
高原町 上下水道課 上下水道係
※ | 他機関との協議
工事計画に伴い、道路・交通管理者、緊急車両等の協議及び、地元への周知を十分に行
うこと。
１ | 試掘
管の位置を確認するため、原則として上下水道課職員の立ち会いのもとで試掘を行うこと。
特に、管廻りの試掘は必ず手堀りで行うこと。
２ | 重機の据付位置
管路施設に障害を与えないよう、据付位置には十分注意すること。
３ | 管の防護
| 1) | 掘削により管露出部が長くなる場合、吊り防護等により管を保護すること。この時、管表面を
損傷しないよう必要な措置を講ずること。
| 2) | フランジ部以外の継ぎ手部を露出させた場合は、継ぎ手部にマーキングを行い、移動の有
無をチェックすること。
マーキング後、移動が確認された場合は埋戻前に速やかに当担当課に連絡すること。
| 3) | 継ぎ手部（フランジ含む）は、２箇所以上同時に露出させないこと。
４ | 離隔の確保
事故防止及び事故発生時の復旧作業、維持管理等を考慮し離隔距離は３０ｃｍ以上確保す
ること。この場合、離隔の確認が証明できる写真を撮影し、提出すること。
６ | 埋戻工
埋戻工については，高原町の水道管に損傷がないことを確認の上，保護砂を管底１０ｃｍ、上
部１０ｃｍを確保して空隙のないよう敷き均し・締め固めを行うこと。
管に損傷が生じた場合は高原町建設水道課に速やかに連絡を行い，指示を受けること。
特に、管天端から３０ｃｍの範囲は，管に衝撃を与えないよう人力で砂・シラスを投入し敷き均
しを行うとともに、入念に締め固めを行うこと。
なお，管の表面等に損傷を与えた場合には，完全に補修を行い、写真等で記録を残した後
に埋戻すこと。
７ | 工事写真の提出
< 撮影項目（例） >
|  | ① | 全景（施工前，施工後）
|  | ② | 試掘状況
|  | ③ | 露出管の防護状況
|  | ④ | 継ぎ手マーキングの移動有無
|  | ⑤ | 重機の据付位置，作業状況
|  | ⑥ | 高原町水道管等との離隔状況
|  | ⑦ | 埋め戻し前の管の損傷有無
|  | ⑧ | 埋め戻し状況（敷き均し，締め固め状況）
|  | ⑨ | その他（高原町上下水道課が必要とするもの）
この場合、発注者の許可を得れば、工事写真は本工事の抜粋でも可とする。
５ | 事故発生時の対応
地下埋設工事に起因して，万が一，高原町の管路に事故を発生させた場合は，復旧に対し
て全面的に責任を負うこと。事故発生の際は，速やかに高原町建設水道課に連絡し，復旧に
ついての指示を受けること。
|  |  | 高原町役場 上下水道課 上下水道係 | 電話 | ０９８４－４２－２１１１
|  |  |  | ＦＡＸ | ０９８４－４２－４６２３
※ | 高原町水道管の移設について
地下埋設工事に起因して、高原町水道管の移設が生じた場合、移設費用負担が生じ、予算
措置等の手続き等に時間を要します。（道路管理者以外は負担が生じます。）
事業計画の前年度までに協議を終えて下さい。なお、緊急な場合は相談に応じます。
<連絡先>