## 流れ
１ 工事請負契約 ～ 工事完成まで | [5 empty] | チェックリスト(受注者) |  |  | ※チェックリスト(発注者) |  |  |  | （注） ※発注者側
入札・見積通知
| ■ 入札辞退届 | [7 empty] | ■競争入札参加者心得(※)
| ■ 入札辞退届（郵送） | [7 empty] | ■見積合わせ参加者心得(※) |  |  |  | ● 入札書 | ■ 入札書（例）
[13 empty] | ● 見積入札書 | ■ 見積書（例）
[6 empty] | 入札・見積入札執行 | [6 empty] | ● 工事内訳書
| ○契約書 | [11 empty] | ● 委任状 | ■ 委任状（例）
| ○契約保証 | [11 empty] | ● 入札書封筒（例） | ■ 郵送封筒（例）
○工事請負約款(※)
○特記仕様書(※)
| ○設計書（単価抜）(※) | [5 empty] | ↓（入札後７日以内）土日祝日を含む。(高原町財務規則 第137条) | [5 empty] | ■ 工事 契約書の作成手順
| ○建退共（掛金収納書） |  |  |  |  | 契約締結 | [6 empty] | ■ 工事 契約書の綴り方
| ○前払保証 | [11 empty] | ● 工事請負契約書
|  |  | （該当する場合） | [9 empty] | ● 工事請負契約書（契約額５００万円以上）
|  |  | ●監督員通知(※) | [9 empty] | ● 工程表（鏡）契約後１４日以内
■ 工程表（バーチャート）
■ 工程表（ネットワーク）
|  |  | 着工前打合せ |  |  | ●施工計画書 |  | 工事測量 |  |  |  |  | ○ 工事カルテ登録（契約額５００万円以上） 契約後１０日以内（土日祝日除く）
[7 empty] | ↑（契約後３０日以内）土日祝日を含む。 | [5 empty] | ● 下請負人の通知
● 現場代理人の通知
[5 empty] | ●材料承認願 | [7 empty] | ● 主任（監理）技術者等略歴書
[13 empty] | ● 課税業者届出書 | ●免税事業者届出書
● 建設資材搬入工事用
● 建設副産物搬出工事用
| ●建設リサイクル法 | [11 empty] | ● 仲裁合意書
| ●産業廃棄物処理 | [8 empty] | 下請あり
| ■水道協議 |  |  |  |  | 工事着手 | [6 empty] | ●施工体制台帳 | ●再下請負通知書
| ■水道協議（鏡） |  |  |  |  | （準備工含む） | [6 empty] | ●施工体系図
| ■交通規制（道路法） | [7 empty] | ●工事請負代金 前払請求
●規制様式（道路法）
●道路法24条申請
| ■道路法32条申請 | [7 empty] | ○工事請負代金 前払支払
| ○その他協議関係 |  |  |  |  | 工事施工 |  |  | (請求書受理後１４日以内)土日祝日含む
適宜
|  |  | 許可・回答 | [9 empty] | ■ 写真整理の方法 | ●工事打合簿
[13 empty] | ■ 書類の綴じ方 | ●現地調査・立会願
[9 empty] | ●中間認定請求書 |  |  |  | ■ 施工管理 | ●段階確認書
|  |  | 報告・協議・指示 （必要時） | [9 empty] | ■ 出来形管理 | ●工事履行報告書
事故又は天災 | [8 empty] | ●中間認定調書 |  |  |  | ■ 品質管理 | ●材料確認願
その他の損害 | [12 empty] | ■ 安全管理 | ●支給品受領書
がある場合 | [8 empty] | ●工事請負代金中間払請求 |  |  |  | ● 創意工夫等 | ●支給品清算書
|  |  | ●監督員指示書(※) | [10 empty] | ●貸与品借用書
◎損害状況報告 |  |  | ○工事変更 | [5 empty] | ○工事請負代金前払支払 |  |  |  |  | ●貸与品返納書
（事故発生後 |  |  | ○その他 | [7 empty] | (請求書受理後１４日以内)土日祝日含む |  |  | ●発生品納入書
遅滞なく） |  |  | ●工事中止通知書(※) | [10 empty] | ○その他
●工期延長協議書
|  |  | ●監督員変更通知(※) |  |  |  |  | ●既済部分検査請求書
[8 empty] | ○中間検査(※) |  |  |  | ●代理受領承諾申請書
[8 empty] | ○出来形検査(※) |  |  |  | ●委任状（代理受領）
|  |  | 施工計画の変更 |  |  |  |  | ○確認結果通知(※) |  |  |  | ●代理受領不承諾通知書
|  |  | 契約変更する場合 |  |  |  |  | ●工事請負代金部分払請求書 |  |  |  | ●代金受領承認取消申出書
[8 empty] | ○部分払(※) |  |  |  | ●部分払請求（代理受領）
(請求書受理後１４日以内)土日祝日含む
契約変更に係る甲乙協議
●工事請負変更契約書
| ●工事請負変更契約書 |  | 変更契約締結 |  |  | 完 成 | [6 empty] | ●工事完成届 | ○完成図書ほか書類
（総額５００万円以上）
| ●変更材料承認願 |  | ●変更施工計画書 |  |  |  | (完成届受理後１４日以内)土日祝日含む
[6 empty] | 完成検査 | [6 empty] | ○検査結果通知
●変更工程表(鏡)
●変更工程表(バーチャート)
●変更工程表(ネットワーク)
[6 empty] | 引渡 | [6 empty] | ●工事目的物引渡申出書
●契約保証金還付請求書
(請求書受理後４０日以内)土日祝日含む
| ●工事請負代金請求書 |  |  |  |  | 請負代金請求 | [6 empty] | 請負代金支払 | 完了
●工事請負代金請求書(債権譲渡)
| ●工事請負代金請求書(代理受領) |  |  | 受領手続
Note on Q24: 下請け工事がある場合。

## 当
リスト
1
[14 empty] | 印紙 | 2 | 工事請負契約作成のためのデータ入力表です。下記により必要事項を記入して下さい。
[6 empty] | 工事請負契約書 | [8 empty] | 3
4
5
6
1 |  | 工事名 | [12 empty] | 7
[15 empty] | 8 | 工事名
[15 empty] | 9 | 工事場所 |  | 1
2 |  | 工事場所 |  |  | 宮崎県西諸県郡高原町大字 地内 | [9 empty] | 10 | 当初契約（年）
[15 empty] | 11 | 〃 (月)
3 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 12 | 〃 (日)
[5 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 13 | 工期(自年)
[15 empty] | 14 | 〃 (月)
4 |  | 請負代金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 15 | 〃 (日)
[15 empty] | 16 | 工期(至年)
[15 empty] | 17 | 〃 (月)
[5 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | 18 | 〃 (日)
[15 empty] | 19 | 当初請負金額
[15 empty] | 20 | 契約保証内訳 |  | 1
[15 empty] | 21 | 保証金手入力 |  | 2
5 |  | 契約保証金 |  |  | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 22 | 契約保証金
[15 empty] | 23 | 消費税率 | 8
[15 empty] | 24 | 高原町長名 | ○○ ○○
[15 empty] | 25 | 請負者 |  | 2
26
28
| 上記工事について、発注者 高原町 と請負者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の高原町工事請負契約約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、次の次号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによるものとする。 | [13 empty] | 29
30
31
（１） 出来形部分払の回数
回
（２） 特約事項
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約成立後の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有するも
のとする。
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  | 宮崎県 高原町
[8 empty] | 高原町長 |  | ○○ ○○
請負者
（注）地方税法の一部を改正する法律施行後は、「取引に係る消費税額」に、地方消費税の額を含む。
（注） 契約保証金を免除する場合は、免除と記載する。
（注） 請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所氏名を記入する。
Note on X11: 工事名は、３０文字で分割されますので、左記入力済欄を参照のうえ、下記工事名に適宜ｽﾍﾟｰｽ（全角・半角）を入れて調整して下さい。

## 変
リスト
1
[15 empty] | 印紙 | 2 | 工事請負変更契約書(再資源用)作成のためのデータ入力表です。 下記により必要事項を記入して下さい。
[7 empty] | 工事請負変更契約書 | [8 empty] | 3
4
5
6
7
1 |  | 工事名 | [13 empty] | 8 | 工事名
[16 empty] | 9 | 工事場所 |  | 1
[16 empty] | 10 | 当初契約（年）
2 |  | 工事場所 |  |  |  | 宮崎県西諸県郡高原町大字 地内 | [9 empty] | 11 | 〃 (月)
[16 empty] | 12 | 〃 (日)
[16 empty] | 13 | 工期(自年)
3 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 14 | 〃 (月)
[6 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 15 | 〃 (日)
[16 empty] | 16 | 工期(至年)
[16 empty] | 17 | 〃 (月)
4 |  | 請負代金額 | [13 empty] | 18 | 〃 (日)
[6 empty] | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 19 | ０円契約 |  | 1
|  |  |  | 増 額 | [11 empty] | 20 | 変更額手入力
[16 empty] | 21 | 変更請負金額
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | 22 | 消費税率 | 8
[16 empty] | 23 | 変更契約（年）
[16 empty] | 24 | 〃 (月)
[16 empty] | 25 | 〃 (日)
[16 empty] | 26 | 高原町長名 | ○○ ○○
| 令和 年 月 日付けで契約した工事については,今回別冊変更図面及び仕様書 | [14 empty] | 27
| のとおり、工事内容の変更により、上記のとおり変更契約したので、本書２通を作成 | [14 empty] | 28 | 法人数 | １社
| し、当事者記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 | [14 empty] | 29 |  |  | 1
[16 empty] | 30 |  |  | 1
[16 empty] | 31 | 請負者（１） |  | 2
1
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 発注者 |  |  | 宮崎県 高原町
[9 empty] | 高原町長 |  | ○○ ○○
請負者
Note on Y11: 工事名は、３０文字で分割されますので、左記入力済欄を参照のうえ、下記工事名に適宜ｽﾍﾟｰｽ（全角・半角）を入れて調整して下さい。

## 当(資源)
リスト
1
[14 empty] | 印紙 | 2 | 工事請負契約書(再資源用)作成のためのデータ入力表です。 下記により必要事項を記入して下さい。
[6 empty] | 工事請負契約書 | [8 empty] | 3
4
5
6
1 |  | 工事名 | [12 empty] | 7
[15 empty] | 8 | 工事名
[15 empty] | 9 | 工事場所 |  | 1
2 |  | 工事場所 |  |  | 宮崎県西諸県郡高原町大字 地内 | [9 empty] | 10 | 当初契約（年）
[15 empty] | 11 | 〃 (月)
3 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 12 | 〃 (日)
[5 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 13 | 工期(自年)
[15 empty] | 14 | 〃 (月)
4 |  | 請負代金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 15 | 〃 (日)
[15 empty] | 16 | 工期(至年)
[15 empty] | 17 | 〃 (月)
[5 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | 18 | 〃 (日)
[15 empty] | 19 | 当初請負金額
[15 empty] | 20 | 契約保証内訳 |  | 1
[15 empty] | 21 | 保証金手入力 |  | 2
5 |  | 契約保証金 |  |  | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 22 | 契約保証金
[15 empty] | 23 | 消費税率 | 8
[15 empty] | 24 | 高原町長名 | ○○ ○○
[15 empty] | 25 | 請負者 |  | 2
26
6 |  | 資材の再資源化等に関する事項 | [5 empty] | （別紙のとおり） | [6 empty] | 27
28
| 上記工事について、発注者 高原町 と請負者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の高原町工事請負契約約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、次の次号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによるものとする。 | [13 empty] | 29
30
31
（１） 出来形部分払の回数
回
（２） 特約事項
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約成立後の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有するも
のとする。
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  | 宮崎県 高原町
[8 empty] | 高原町長 |  | ○○ ○○
請負者
（別紙１）
資材の再資源化等に関する事項
１． 分別解体等の方法
| 行程ごとの作業内容及び解体方法 |  | 作業内容 | [7 empty] | 分別解体等の方法
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| （注） |  | 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
２． 解体工事に要する費用（直接工事費） | [11 empty] | 円（税抜き）
| （注） |  | ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3． 再資源化等をする施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物の種類 | [5 empty] | 施設の名称 |  |  |  | 所在地
４． 再資源化等に要する費用（直接工事費） | [11 empty] | 円（税抜き）
| （注） |  | ・運搬費を含む。
（注）地方税法の一部を改正する法律施行後は、「取引に係る消費税額」に、地方消費税の額を含む。
（注） 契約保証金を免除する場合は、免除と記載する。
（注） 請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所氏名を記入する。
Note on X11: 工事名は、３０文字で分割されますので、左記入力済欄を参照のうえ、下記工事名に適宜ｽﾍﾟｰｽ（全角・半角）を入れて調整して下さい。

## 変(資源)
リスト
1
[15 empty] | 印紙 | 2 | 工事請負変更契約書(再資源用)作成のためのデータ入力表です。 下記により必要事項を記入して下さい。
[7 empty] | 工事請負変更契約書 | [8 empty] | 3
4
5
6
7
1 |  | 工事名 | [13 empty] | 8 | 工事名
[16 empty] | 9 | 工事場所 |  | 1
[16 empty] | 10 | 当初契約（年）
2 |  | 工事場所 |  |  |  | 宮崎県西諸県郡高原町大字 地内 | [9 empty] | 11 | 〃 (月)
[16 empty] | 12 | 〃 (日)
[16 empty] | 13 | 工期(自年)
3 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 14 | 〃 (月)
[6 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 15 | 〃 (日)
[16 empty] | 16 | 工期(至年)
[16 empty] | 17 | 〃 (月)
4 |  | 請負代金額 | [13 empty] | 18 | 〃 (日)
[6 empty] | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |  | 19 | ０円契約 |  | 1
|  |  |  | 増 額 | [11 empty] | 20 | 変更額手入力
[16 empty] | 21 | 変更請負金額
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | 22 | 消費税率 | 8
[16 empty] | 23 | 変更契約（年）
[16 empty] | 24 | 〃 (月)
5 |  | 資材の再資源化等に関する事項 | [6 empty] | （別紙のとおり） | [6 empty] | 25 | 〃 (日)
[16 empty] | 26 | 高原町長名 | ○○ ○○
| 令和 年 月 日付けで契約した工事については,今回別冊変更図面及び仕様 | [14 empty] | 27
| 書のとおり、工事内容の変更により、上記のとおり変更契約したので、本書２通を作成 | [14 empty] | 28 | 法人数 | １社
| し、当事者記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 | [14 empty] | 29 |  |  | 1
[16 empty] | 30 |  |  | 1
[16 empty] | 31 | 請負者（１） |  | 2
1
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 発注者 |  |  | 宮崎県 高原町
[9 empty] | 高原町長 |  | ○○ ○○
請負者
（別紙１）
資材の再資源化等に関する事項
１． 分別解体等の方法（変更後）
| 行程ごとの作業内容及び解体方法 |  | 作業内容 | [8 empty] | 分別解体等の方法
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
□ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| （注） |  | 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
２． 解体工事に要する費用（直接工事費） | [9 empty] | （変更前） |  |  |  | 円（税抜き）
[10 empty] | （変更後） |  |  |  | 円（税抜き）
| （注） |  | ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3． 再資源化等をする施設の名称及び所在地
（変更前）
| 特定建設資材廃棄物の種類 | [6 empty] | 施設の名称 |  |  |  | 所在地
（変更後）
| 特定建設資材廃棄物の種類 | [6 empty] | 施設の名称 |  |  |  | 所在地
４． 再資源化等に要する費用（直接工事費） | [9 empty] | （変更前） |  |  |  | 円（税抜き）
| （注） |  | ・運搬費を含む。 | [6 empty] | （変更後） |  |  |  | 円（税抜き）
Note on Y12: 工事名は、３０文字で分割されますので、左記入力済欄を参照のうえ、下記工事名に適宜ｽﾍﾟｰｽ（全角・半角）を入れて調整して下さい。

## 工事
リスト
✄
工事請負契約関係書類照合一覧表
|  | 種類 | 書類種別 | 照合印 | 種類 | 書類種別 | 照合印
|  | 区分 |  |  | 区分
|  | 入札執行 | 委任状 |  | 変更事務 | 第１回 変更工程表
|  |  | 入札（見積）書 |  |  | 第１回変更施工計画書
|  | 契約 | 契約伺 （５００万円未満） |  |  | 第１回変更材料承認願
|  |  | 契約伺（再資源化用） |  |  | 第２回 変更工程表
|  |  | 特記仕様書 |  |  | 第２回変更施工計画書
|  |  | 工事請負契約約款 |  |  | 第２回変更材料承認願
|  |  | 履行保険証券又は保証証書 |  | 工事内容 | 工事状況写真
|  |  | 契約保証金領収書（写） |  |  | 工事出来形写真
|  |  | 建設業退職金共済掛金収納書 |  |  | 品質管理
|  | 工事着手 | 工程表 |  |  | 安全管理
✄ |  |  | 現場代理人・主任技術者通知書 |  |  | 再資源化等報告書 |  | ✄
|  |  | 履歴書 |  |  | 工事完成届
|  |  | 課税事業者届出書 |  | 検査 | 検査写真
|  |  | 免税事業者届出書 |  | 請求 | 工事目的物引渡申出書
|  |  | 仲裁合意書 |  |  | 工事請負代金請求書
一部下請通知書
施工体制台帳
施工体系図
再下請通知書
材料承認願
施工計画書
※該当の無い欄（照合）は「 * 又は 斜線 」で抹消すること。

## 工事 (2)
リスト
✄
工事請負契約関係書類照合一覧表
|  | 種類 | 書類種別 | 照合印 | 種類 | 書類種別 | 照合印
|  | 区分 |  |  | 区分
|  | 災害 | 査定設計書 |  | 担当 | 監督員変更通知書（控）
|  |  | 変更対照表 |  |  | 変更伺 （変更設計書・図面）
|  | 歩掛 | 見積徴収 |  | 変更事務 | 変更契約伺（総額５００万円未満）
|  |  | 歩掛・単価等決定 |  |  | 変更契約伺（総額５００万円以上）
|  | 入札執行 | 予算執行伺（設計書・図面） |  |  | 第１回 変更工程表
|  |  | 実施伺 （指名推薦書） |  | (１回) | 第１回変更施工計画書
|  |  | 指名入札通知書（控） |  |  | 第１回変更材料承認願
|  |  | 予定価格調書 |  |  | 変更伺（変更設計書・図面）
|  |  | 委任状 |  | 変更事務 | 変更契約伺（総額５００万円未満）
|  |  | 入札書 |  |  | 変更契約伺（総額５００万円以上）
✄ |  |  | 開札調書 |  |  | 第２回 変更工程表 |  | ✄
|  | 契約 | 契約伺（５００万円未満） |  | (２回) | 第２回変更施工計画書
|  |  | 契約伺（５００万円以上） |  |  | 第２回変更材料承認願
|  |  | 特記仕様書 |  | 業者 | 工事状況写真
|  |  | 工事請負契約約款 |  |  | 工事出来形写真
|  |  | 履行保険証券又は保証証書 |  |  | 品質管理
|  |  | 契約保証金領収書（写） |  |  | 安全管理
|  |  | 建設業退職金共済掛金収納書 |  |  | 再資源化等報告書
|  | 担当 | 監督員選任通知書（控） |  |  | 工事完成届
|  | 業者 | 工程表 |  | 検査 | 検査員下命
|  |  | 現場代理人・主任技術者通知書 |  |  | 検査写真
|  |  | 履歴書 |  |  | 検査調書
|  |  | 一部下請通知書 |  |  | 工事完成検査書（通知）
|  |  | 材料承認願 |  | 業者 | 工事目的物引渡申出書
|  |  | 施工計画書 |  |  | 工事請負代金請求書（写）
※該当の無い欄（照合）は「 * 又は 斜線 」で抹消すること。
✄

## 創意工夫
リスト
別添様式
創意工夫・高度技術に関する実施状況（土木工事）
| 工 事 名 |  |  |  |  | 請負者名
| 項 目 |  | 評 価 内 容 | 備 考
| □創意工夫 |  | □準備・後片付け
□施工関係
| 「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫 |  |  | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
仮設計画の工夫
施工管理、品質管理の工夫
□品質関係
□安全衛生関係
安全設備、仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
□施工管理関係
□その他
| □創意工夫 |  | □構造物固有 | 複雑な形状の構造物
| 工事全体を通じて他の類似工事に比べて特異な技術力 |  |  | 既設構造物の補強、特殊な撤去方法
|  |  | □技術固有 | 特殊な工種及び工法
新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
□自然地盤条件
湧水、地下水の影響
軟弱地盤、支持地盤の状況
制約の厳しい工事用道路、作業スペース等
気象現象の影響
地滑り、急流河川、潮流等、動植物等
□周辺環境等、社会条件
埋設物の地中内の作業障害物
鉄道・共有中の道路・建築物等の近接施工
騒音・振動・水質汚濁等環境対策
作業スペース制約・現道上の交通規制
廃棄物処理等
|  |  | □現場での対応 | 災害等での臨機の処置
施工状況（条件）の変化への対応
□その他
１．該当する項目の□に レマークを記入。
２．具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を説明資料に整理。
説明資料
創意工夫・高度技術に関する実施状況
| 工 事 名 | [5 empty] | ／
| 項 目 |  |  |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図、写真等）

## 再下請
リスト
[21 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
再下請負通知書（作成例） | [26 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[28 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[14 empty] | 【報告下請負業者】 | [13 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[28 empty] | 工期 |  | 自 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 契約日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
[30 empty] | 至 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
会社名
[15 empty] | 代表者名 | [12 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[36 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  | 年 | 月 | 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [36 empty] | 知事 一般
[36 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  | 年 | 月 | 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 注文者との 契約日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[28 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[35 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[30 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
[27 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[27 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[29 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名 | [29 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[27 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
現場代理人名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [9 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [12 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 | [5 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 体制台帳
リスト
[19 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
施工体制台帳（作成例） | [24 empty] | 《下請負人に関する事項》
[26 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [24 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 工期 |  | 自 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 契約日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
知事 一般
[28 empty] | 至 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事名称 及び 工事内容
[26 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [31 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  | 年 | 月 | 日
知事 一般
[33 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  |  | 年 | 月 | 日
| 工期 |  | 自 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 契約日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | 知事 一般
|  |  | 至 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[26 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 | [17 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [20 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [33 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
[25 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 | [5 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [9 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 体系図
リスト
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  | 工期
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名
監督員名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容
専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
|  |  |  | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者
副 会 長 | [5 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者
[6 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 | [8 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名 | [7 empty] | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [9 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者 | [8 empty] | 専門技術者
[6 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容 | [8 empty] | 担 当 工 事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日

## 心得
リスト
高原町競争入札参加者心得
平成２０年 １月１８日
告示第４４号
改正 令和２６年４月１日告示第２７号
改正 令和２７年４月１日告示第１３号
改正 令和３０年６月１８日告示第３２号
改正 令和元年１０月1日告示第５０号
第１ 目的
この心得は、高原町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る競争入札について、
参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が守らなければならない事項を定めるものとする。
第２ 法令等の遵守
入札参加者は、地方自治法、同施行令及び高原町財務規則並びにこの心得を遵守しなければならない。
第３ 公正な入札の確保
１ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）等に抵
触する行為を行ってはならない。
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につい
ていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
４ 入札参加者は、入札の公平性、透明性を損なわない事項で、業務実施上、特に必要があると高原町が認め
る場合を除き、高原町の職員に対して面談等を行ってはならず、これに抵触する場合には、第１０第２項
に定める措置を講じるとともに、独占禁止法に抵触する行為として、公正取引委員会に通知することがあ
る。
５ 入札参加者は、談合情報等があった場合には、高原町が行う調査又は事情聴取等に協力しなければならな
い。
第４ 入札保証金等
１ 入札参加者は、開札の開始までに入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
２ 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、高原町を被保険者
とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を
提出しなければならない。
３ 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金納付後（契約保証金の納付を免除された者にあっては、契約
の確定した時に）、落札者以外の者に対しては入札執行後にこれを還付する。
４ 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金は高原町に帰属する。
第５ 入札の基本的事項
入札参加者は、設計図書等（仕様書、設計書、図面及びその他交付書類をいう。以下同じ。）、契約書案
その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、設計図書等につ
いて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第６ 入札の辞退
１ 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 入札参加者が、入札を辞退するときは、次に掲げる方法により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者（町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
以下同じ。）に直接持参し、又は郵送（入札日の前日までに到着するものに限る。）して行うこと。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入して行うこと。
３ 入札開始時刻以後において、入札に参加しない者があるときは、当該入札参加者は入札を辞退したものと
みなす。
４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第７ 入札場の自由入退場の禁止
１ 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」と
いう。）、第１１第２項の立会い職員及び第１５第２項のくじ引きを行う職員以外の者は入場することが
できない。
２ 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
３ 入札参加者又はその代理人は、入札執行者（契約担当者又はその委任を受けて入札事務を執行する者をい
う。以下同じ。）が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
４ 入札場において、公正な執行を妨げようとした者のした入札は無効退去とする。
第８ 入札書の提出等
１ 入札参加者は、入札書を１件ごとに作成して封書にし、当該封筒に「入札書在中」と明記し、入札件名、
入札者の住所、商号又は名称及び氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印及び封印の上、
入札公告、告示又は指名通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。
２ 郵送による入札は、入札条件に明示した場合に限り、これを行うことができる。この場合においては、入
札書は書留郵便をもって提出しなければならない。
３ 前項の郵送による入札書は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名、
入札者の住所、商号又は名称及び氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印及び封印の上、
契約担当者に提出しければならない。この場合における入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した
日時までに到達しないものは無効とする。
４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
５ 入札参加者は、地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当する者を代理人とすることはできな
い。
６ 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
７ 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又は商号及
び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して、押印及び封印をしてお
かなければならない。
８ 提出された入札書は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が談合し、若しくは不穏の行動を
なす等の情報があった場合、又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書を必要に応じ公正取引
委員会に提出する場合がある。
９ 入札者のうち建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類（以下、
「内訳書」という。）を入札書と共に封書にし、入札箱に投入しなければならない。
第９ 入札書の書換え等の禁止
入札参加者は、いったん入札書を入札箱に投函し、又は第８第２項及び第３項の規定により入札書を郵便
で提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることがで
きない。入札金額の記載等の錯誤又は積算等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとす
る。
第１０ 入札の中止等
１ 談合情報等があること、若しくは入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等独占禁止法等に抵触した
とき等、必要と認めるときは、入札の執行を延期し、当該入札に関する調査を行うことがある。調査の結
果、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を取りやめることがある。
２ 入札執行に際して、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り
やめることがある。
第１１ 開札
１ 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
２ 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
第１２ 入札の効力
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時及び場所に提出しない入札
(5) 入札書の表記金額を訂正した入札
(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
(7) 同一事項の入札について、２以上を入札した者の入札
(8) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(9) 同一事項の入札について２人以上の代理人をした者の入札
(10) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者の入札
(11) 談合、その他不正の行為により入札を行ったと認められる者のした入札
（12）公共工事の入札において、内訳書を提出しない者がした入札
（13) 内訳書中の工事価格と入札金額が同一でない入札
（14）公共工事の入札において、内訳書の表記金額、氏名、印影又は、重要な文字
が誤脱した又は不明な入札
(15) 予定価格を事前に公表している場合において、予定価格を超える金額を記載した入札
(16) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
第１３ 失格
最低制限価格を設定している場合は、最低制限価格を下回ることとなる価格で入札をした者は失格とする。
第１４ 落札者の決定
１ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適
合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格
の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札し
た者を落札者とする。
２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金
額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
するので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
第１５ 同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定
１ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて
落札者を決定する。
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事
務に関係のない職員にくじを引かせる。
第１６ 入札結果の通知
１ 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときは
その旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、開札に立ち会わなかった
入札者があるときは、電話等適宜の方法により落札の決定等を知らせる。
２ 前項後段の規定は、第８第２項及び第３項の規定により郵送による入札を行った場合において準用する。
第１７ 保留
次の各号のいずれかに該当する場合で、直ちに落札決定をすることが不適切又は困難と判断したときは、
落札決定を保留する。
(1) 談合情報等があること、若しくは入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等公正な入札を執行する
ことができないおそれがあり、独占禁止法等に抵触した行為の有無等について調査等を要すると判断され
るとき。
(2) その他入札執行中に通常予想することができない事象等が発生し、規則等の規定によっても即時に対処
できない等の状況があるとき。
第１８ 再度入札
１ 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
２ 前項の再度入札の回数は２回までとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わ
ない。
３ 第８第２項及び第３項の規定により郵送による入札を行った場合において、直ちに再度の入札を行うこと
ができないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
４ 初回の入札に参加しなかった者又は第１２の規定に基づき無効とされた入札をした者若しくは第１３の規
定により失格とされた者は、再度入札に参加することができない。
５ 公共工事の再度入札については、内訳書の提出は求めない。
第１９ 再度入札の入札保証金
第１８の規定により再度入札をする場合においては、初回の入札に対する入札保証金の納付（入札保証金
の納付に代えて提供された担保を含む。）をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみ
なす。
第２０ 随意契約
１ 再度入札の結果、なお入札者の価格が予定価格に達しない場合は、予定価格に最も近い者が１回に限り、
見積書を入札執行者に提出しなければならない。ただし、入札執行者が予定価格に最も近い者の価格と
予定価格との差額が大きく、見積書の提出を求めることが著しく不適当と認めるときは、この限りでない。
２ 見積書の提出の辞退については、第６第２項第２号及び第４項の規定を準用する。この場合において第６
第２項第２号中「入札執行中」とあるのは「見積執行中」と、「入札辞退届」とあるのは「見積辞退届」
と、「入札書を入札箱に投入し」とあるのは「見積書を入札執行者に提出し」と、第４項中「入札」とあ
るのは「見積書の提出」と、それぞれ読み替えるものとする。
第２１ 落札の取消し等
１ 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が第２４第１項及び第２項但し書に定める期間内に契約を締結しないとき。
(2) 入札参加者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。
(3) 落札者が入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。
(4) 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。
２ 前項に定める場合のほか、落札決定後特別の理由によって契約の締結ができないときは、落札を取り消す
ことができる。
３ 第１項の規定により落札を取り消された者で入札保証金を免除されたものは、免除された入札保証金に相
当する額の違約金を納付しなければならない。
第２２ 契約保証金等
１ 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し、又は提供し
なければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
２ 契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、高原町に帰属する。
３ 契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付する。
第２３ 入札保証金等の振替え
落札者は、第４第３項の規定による還付を受けるべき入札保証金を、契約保証金の一部に充当するよう申
し出ることができる。
第２４ 契約書等の提出
１ 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書案に記名押印し、落札決定の日から起算して７日以
内にこれを契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。
２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。ただし、契約
書を提出することのできない相当の事由がある場合において、あらかじめ契約担当者の承認を得たときは、
期間の延長を認めることができる。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準じる書面を
契約担当者に提出しなければならない。
４ 落札者は、契約書等の提出に併せて、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出しなければならない。
ただし、提出を要しない旨の指示があった場合は、この限りでない。
５ 落札者が契約を締結しない場合で、入札保証金を免除しているときは、落札金額の１００分の５相当額の
違約金を徴収する。
第２５ 議会の議決を要する契約
１ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格５，０００万円
以上の工事又は製造の請負に関する契約及び予定価格７００万円以上の動産の買入れに関する契約につい
ては、高原町議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。
２ 前項を適用する契約において、第２２第１項の規定については、同項中「契約書案の提出と同時に」とあ
るのは「本契約成立までに」と読み替えて適用するものとする。
３ 第１項の仮契約の当事者が、入札日の翌日から高原町議会の議決を得る日までに高原町の工事等契約に係
る指名停止等に該当する行為を行ったときは、当該仮契約を解除することがある。
４ 前項の規定により仮契約を解除した場合においては、高原町は一切の責を負わないものとする。
第２６ 異議の申立て
入札をした者は、入札後、この心得、設計図書等、入札公告、告示又は指名通知、入札書等についての不
明を理由として異議を申し立てることはできない。

## 心得 (2)
リスト
高原町随意契約の見積合わせ参加者心得
平成２０年 １月１８日
告示第４５号
改正 令和２６年４月１日告示第２８号
改正 令和２７年４月１日告示第１３号
改正 令和３０年６月１８日告示第３２号
改正 令和元年１０月１日告示第５１号
第１ 目的
この心得は、高原町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る競争見積による随意
契約の見積合わせについて、参加しようとする者（以下「見積参加者」という。）が守らなければならな
い事項を定めるものとする。
第２ 法令等の遵守
見積参加者は、地方自治法、同施行令及び高原町財務規則並びにこの心得を遵守しなければならない。
第３ 公正な見積りの確保
１ 見積参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）等に抵
触する行為を行ってはならない。
２ 見積参加者は、見積りに当たっては、競争を制限する目的で他の見積参加者と見積価格又は見積意思につ
いていかなる相談も行わず、独自に見積価格を定めなければならない。
３ 見積参加者は、契約の相手方の決定前に、他の見積参加者に対して見積価格を意図的に開示してはならな
い。
４ 見積参加者は、見積りの公平性、透明性を損なわない事項で、業務実施上、特に必要があると高原町が認
める場合を除き、高原町の職員に対して面談等を行ってはならず、これに抵触する場合には、第９第２項
に定める措置を講じるとともに、独占禁止法に抵触する行為として、公正取引委員会に通知することがあ
る。
５ 見積参加者は、談合情報等があった場合には、高原町が行う調査又は事情聴取等に協力しなければならな
い。
第４ 見積りの基本的事項
見積参加者は、設計図書等（仕様書、設計書、図面及びその他交付書類をいう。以下同じ。）、契約書案
その他契約締結に必要な条件を熟知の上、見積書を提出しなければならない。この場合において、設計図
書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第５ 見積書の提出辞退
１ 見積参加者は、見積書の提出を希望しない場合は、見積合わせ執行の完了に至るまでは、いつでも辞退す
ることができる。
２ 見積参加者が、見積書の提出を辞退するときは、次に掲げる方法により申し出るものとする。
(1) 見積合わせ執行前にあっては、見積辞退届を契約担当者（町長又はその委任を受けて契約を締結する者
をいう。以下同じ。）に直接持参し、又は郵送（見積合わせ執行日の前日までに到着するものに限る。）
して行うこと。
(2) 見積合わせ執行中にあっては、見積辞退届又はその旨を明記した見積書を見積合わせ執行者（契約担当
者又はその委任を受けて見積合わせを執行する者をいう。以下同じ。）に提出して行うこと。
３ 見積合わせ開始時刻以後において、見積合わせに参加しない者があるときは、当該見積参加者は見積書の
提出を辞退したものとみなす。
４ 見積書の提出を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものでは
ない。
第６ 見積合わせ会場の自由入退場の禁止
１ 見積合わせ会場には、見積参加者又はその代理人並びに見積合わせ執行事務に関係のある職員（以下「見
積合わせ関係職員」という。）、第１０第２項の立会い職員及び第１３第４項のくじ引きを行う職員以外
の者は入場することができない。
２ 見積参加者又はその代理人は、見積合わせ開始時刻以後においては、見積合わせ会場に入場することがで
きない。
３ 見積参加者又はその代理人は、見積合わせ執行者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、見
積合わせ会場を退場することができない。
４ 見積合わせ会場において、公正な執行を妨げようとした者のした見積書の提出は無効退去とする。
第７ 見積書の提出等
１ 見積参加者は、見積書を１件ごとに作成して封書にし、当該封筒に「見積書在中」と明記し、見積件名、
見積者の住所、商号又は名称及び氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印及び封印の上、
見積通知に示した日時及び場所において見積合わせ執行者に提出しなければならない。
２ 郵送による見積書の提出は、見積通知の条件に明示した場合に限り、これを行うことができる。この場合
においては、見積書は書留郵便をもって提出しなければならない。
３ 前項の郵送による見積書の提出は、二重封筒とし、表封筒に「見積書在中」の旨を朱書し、中封筒に見積
件名、見積者の住所、商号又は名称及び氏名（法人にあっては、代表者の氏名）を記載し、押印及び封印
の上、契約担当者に提出しなければならない。この場合における見積書の提出は、見積通知に示した日時
までに到達しないものは無効とする。
４ 見積参加者は、代理人をして見積りさせるときは、委任状を持参させなければならない。
５ 見積参加者は、地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当する者を代理人とすることはできな
い。
６ 見積参加者又は代理人は、当該見積りに対する他の見積参加者の代理をすることはできない。
７ 代理人が見積書を提出する場合は、見積書に見積参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又
は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して、押印及び封印
をしておかなければならない。
８ 提出された見積書は、見積合わせ前も含め返却しないこととする。見積参加者が談合し、若しくは不穏の
行動をなす等の情報があった場合、又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、見積書を必要に応じ公
正取引委員会に提出する場合がある。
９ 見積合わせ参加者のうち建設業者は、公共工事の見積合わせに係る申込みの際に、見積金額の内訳を記載
した書類（以下、「内訳書」という。）を見積書と共に封書にし、入札箱に投入しなければならない。
第８ 見積書の書換え等の禁止
見積参加者は、いったん見積書を提出し、又は第７第２項及び第３項の規定により見積書を郵便で提出し
た後は、見積合わせの前後を問わず、見積書の書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることができ
ない。見積金額の記載等の錯誤又は積算等を理由として見積価格の無効の訴えを提起できないものとする。
第９ 見積合わせの中止等
１ 談合情報等があること、若しくは見積参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等独占禁止法等に抵触した
とき等、必要と認めるときは、見積合わせの執行を延期し、当該見積合わせに関する調査を行うことがあ
る。調査の結果、見積合わせを公正に執行することができないと認められるときは、見積合わせの執行を
取りやめることがある。
２ 見積合わせの執行に際して、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又
は取りやめることがある。
第１０ 見積合わせ
１ 見積合わせは、見積書の提出終了後、直ちに当該見積合わせ会場において見積者を立ち会わせて行う。
２ 見積者が見積合わせに立ち会わないときは、当該事務に関係のない職員を立ち会わせる。
第１１ 見積合わせの効力
次の各号のいずれかに該当する見積合わせは、無効とする。
(1) 見積参加資格のない者のした見積合わせ
(2) 委任状を持参しない代理人のした見積合わせ
(3) 所定の日時及び場所に提出しない見積合わせ
(4) 見積書の表記金額を訂正した見積合わせ
(5) 見積書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な見積合わせ
(6) 同一事項の見積りについて、２以上をした者の見積合わせ
(7) 同一事項の見積りについて自己のほか、他人の代理人を兼ねて見積もりした者の見積合わせ
(8) 同一事項の見積りについて２人以上の代理人をした者の見積合わせ
(9) 見積合わせ関係職員の指示に従わない等見積合わせ会場の秩序を乱した者の見積合わせ
(10) 談合、その他不正の行為により見積りを行ったと認められる者のした見積合わせ
(11) 公共工事の見積合わせにおいて、内訳書を提出しない者がした見積合わせ
（12）内訳書の工事価格と入札金額が同一でない見積合わせ
(13) 公共工事の見積合わせにおいて、内訳書の表記金額、氏名、印影又は、重要な文字が誤脱した又は不明
な見積合わせ
(14) 予定価格を事前公表している場合において、予定価格を超える金額を記載した見積合わせ
(15) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して見積りした者の見積合わせ
第１２ 失格
最低制限価格を設定している場合は、最低制限価格を下回ることとなる価格で見積書を提出した者は失格
とする。
第１３ 随意契約の相手方の決定方法等
１ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を随意契約の相手方とする。ただし、
当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設け
たときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって見積もった者のうち、最低
の価格をもって見積書を提出した者を随意契約の相手方とする。
２ 随意契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。）をも
って見積価格とするので、見積参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。
３ 随意契約の相手方となるべき価格での見積合わせをした者が２人以上あるときは、直ちに当該見積書を提
出した者にくじを引かせて随意契約の相手方を決定する。
４ 前項の場合において、当該見積書を提出した者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって
見積合わせ事務に関係のない職員にくじを引かせる。
第１４ 見積合わせ結果の通知
１ 見積合わせをした場合において、随意契約の相手方があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、随
意契約の相手方がないときはその旨を見積合わせに立ち会った見積者に直ちに口頭で知らせる。この場合
において、見積合わせに立ち会わなかった見積者があるときは、電話等適宜の方法により見積合わせの結
果等を知らせる。
２ 前項後段の規定は、第７第２項及び第３項の規定により郵送による見積書の提出を行った場合において準
用する。
第１５ 保留
次の各号のいずれかに該当する場合で、直ちに随意契約の相手方の決定をすることが不適切又は困難と判
断したときは、随意契約の相手方の決定を保留する。
(1) 談合情報等があること、若しくは見積参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等公正な見積合わせを執
行することができないおそれがあり、独占禁止法等に抵触した行為の有無等について調査等を要すると判
断されるとき。
(2) その他見積合わせ執行中に通常予想することができない事象等が発生し、規則等の規定によっても即時
に対処できない等の状況があるとき。
第１６ 見積合わせ回数
１ 見積合わせの回数は、４回とする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度見積合わせは行わ
ない。
２ 第７第２項及び第３項の規定により郵送による見積合わせを行った場合において、直ちに再度の見積合わ
せを行うことができないときは、契約担当者が指定する日時において再度の見積合わせを行う。
３ 初回の見積合わせに参加しなかった者又は第１１の規定に基づき見積合わせが無効となった者は、再度の
見積合わせに参加することができない。
４ 公共工事の再度の見積合わせについては、内訳書の提出は求めない。
第１７ 随意契約の相手方の取消し等
１ 次の各号の一に該当するときは、随意契約の相手方を取り消すことができる。
(1) 随意契約の相手方が第１９第１項及び第２項但し書に定める期間内に契約を締結しないとき。
(2) 見積参加者又は随意契約の相手方が不正の見積りをしたと認めたとき。
(3) 随意契約の相手方が見積参加資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。
(4) 随意契約の相手方が自己の責めに帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。
２ 前項に定める場合のほか、随意契約の相手方決定後特別の理由によって契約の締結ができないときは、随
意契約の相手方を取り消すことができる。
第１８ 契約保証金等
１ 随意契約の相手方は、契約書案の提出と同時に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し、
又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
２ 契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、高原町に帰属する。
３ 契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付する。
第１９ 契約書等の提出
１ 契約書を作成する場合においては、随意契約の相手方は、契約書の案に記名押印し、随意契約の相手方の
決定の日から起算して７日以内にこれを契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。
２ 随意契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、随意契約の相手方の決定は、
その効力を失う。ただし、契約書を提出することのできない相当の事由がある場合において、あらかじめ
契約担当者の承認を得たときは、期間の延長を認めることができる。
３ 契約書の作成を要しない場合においては、随意契約の相手方は、落札決定後速やかに請書その他これに準
じる書面を契約担当者に提出しなければならない。
４ 随意契約の相手方は、契約書等の提出に併せて、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出しなけれ
ばならない。ただし、提出を要しない旨の指示があった場合は、この限りでない。
第２０ 異議の申立て
見積参加者は、見積書の提出後、この心得、設計図書等、見積通知、見積書等についての不明を理由とし
て異議を申し立てることはできない。

## 説明
リスト
道路担当事業課へ所定（道路法３２条関係）の書類をもらってください。

## 入札書
リスト
「捨て印」を押しておく。
代理人による場合は「代理人の使用印鑑」
再度入札の場合 一回目は「再入札書（工事）」 二回目は「再々入札書（工事）」 と記入します。
作成・記入例
様式第７２号（その２） |  |  |  | 代表取
締役印
入 札 書 （工事）
入札金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
|  |  |  | ￥ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
①
工事の目的 | [12 empty] | 表記金額はアラビア数字又は文字を用います。 なお、「一」、「二」、「三」及び「十」の文字は、それぞれ、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を使用することとなります。
令和○年度 ○○○対策事業 ○○地区 ○○工事
工事の場所
高原町大字○○○地内
②
工期 | [12 empty] | 金額の表示は、その頭書に「￥」又は「金」を末尾には末尾を示す記号を必ず併記します。
|  |  | 着工 | 契約の日から
|  |  | 完成 | 令和○○年○○月○○日
金１２，３００，０００円也 ￥２５，０００，０００－ 例示のように、単位毎の枠を設けて表示することも可能です。
入札保証金額
財務規則第１０２条第２号により免除
入札通知書に記載してある「工事名称」、「工事場所」、「工期」を記入します。
上記の金額に１００分の１１０を乗じて得た金額をもって請負したいので設計書、仕様書及び高原町工事請負契約約款、高原町財務規則並びに指示事項を承知して入札いたします。
入札通知書に「免除」と記載されている場合の例です。 単に「免除」と記入することも可。 なお、保証金を納付する場合は「保証金額」を、入札保証保険に加入した場合は「入札保証保険で対応」と記入します。
令和○○年○○月○○日
入札通知書に記載してある工期が 「契約の日から令和○年○月○日まで」とされている場合は、 「 着工 契約の日から 完成 令和○年○月○日まで 」と記入します。
入札日を記入します。
|  | 入札者 | 千: 住所; 百: □□市△△町○○番地
|  |  |  | 氏名 | 株式会社 ○○○○○
[5 empty] | 代表取締役 □□ □□ |  |  |  | 代表取
締役印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿
|  |  | 拾: 代理人が参加する場合の例 | 代表者印（又は使用届出の印）となります。
|  | 高原町長あてとします。 | [9 empty] | 例では、「代表取締役印」となります。
株式会社 ○○○○○建設
代表取締役 □□ □□
代 理 人 △△ △△ 印
※代表取締役印は不要。
使用印鑑は「代理人」の印鑑となります。
なお、委任状の「使用印鑑」と必ず同じものとなります。
氏名・印影のないものは無効です。
入札書の表記金額を訂正した入札は無効です。

## 入札書（工事）
リスト
様式第７２号（その２）
入 札 書 （工事）
入札金額 |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
工事の目的
工事の場所
工期
|  |  | 着工 | 令和 年 月 日
|  |  | 完成 | 令和 年 月 日
入札保証金額
円
上記の金額に１００分の１１０を乗じて得た金額をもって請負したいので設計書、仕様書及び高原町工事請負契約約款、高原町財務規則並びに指示事項を承知して入札いたします。
令和 年 月 日
|  | 入札者 |  | 住所
氏名
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 内訳書
| リスト | ※入札書の封筒に同封して、入札投函してください。
別紙
様式第１号 |  |  |  | 令和 年 月 日
高原町長 高妻 経信 殿
住所
商号又は名称
代表者職・氏名
代理人職・氏名
課税事業所の別
工 事 内 訳 書
工 事 名
工事場所
工 種 等 |  |  | 金 額 （円） |  | 備 考
Note on K6: 入札の日付を入力する。
Note on J15: 代理人入札の場合記載する。
Note on J16: 課税・非課税を記載する。
Note on C30: 設計書の明細書の項目区分別に記載する。 例）○○工

## 内訳書（例）
|  | リスト | ※入札書の封筒に同封して、入札投函してください。
別紙
様式第１号 （記入例） | [5 empty] | 令和 年 月 日
高原町長 ○○ ○○ 殿
|  |  |  | 住所 | 西諸県郡高原町大字○○○番地
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 代表者職・氏名 | 代表取締役 ○○○○ 印
代理人職・氏名
課税事業所の別
工 事 内 訳 書
工 事 名 |  |  | ○○事業 道路改良工事 ○○○○線
工事場所
工 種 等 |  |  |  | 金 額 （円） |  |  | 備 考
| 本工事費 |  |  | A
| ○○工 |  |  | a
| △△工 |  |  | b
| ○△工 |  |  | c
| △○工 |  |  | d
| 直接工事費計 |  |  | A（a+b+c+d）
| 共通仮設費計 |  |  | B
| 純工事費 |  |  | A+B
| 現場管理費 |  |  | C
| 工事原価 |  |  | A+B+C
| 一般管理費等 |  |  | D
| 工事価格 |  |  | A+B+C+D
Note on K6: 入札の日付を入力する。
Note on J15: 代理人入札の場合記載する。
Note on J16: 課税・非課税を記載する。
Note on C30: 設計書の明細書の項目区分別に記載する。 例）○○工

## 封筒
リスト
入札書（見積書）の封筒記入例
| ※ | ① 縦書き、横書きは問いません。
② 初回の入札(見積り)のみが封書での提出となります。
(縦書きの例)
|  | (表) | [10 empty] | (裏)
代表取 締役印
[7 empty] | 高原町長 ○○ ○○ 殿 |  | 入札書在中
合わせ(のりしろ)部分に「封印(代表者印)」を押印します。
|  |  |  | 件名 ○○○○○○○○○○ | [10 empty] | 代表取締役 ○○○○ | 氏名 株式会社○○○○○○ | 住所 ○○県○○市○○○○
代表者印となります。
高原町長あてとします。
入札(見積)者を表示します。
横書きの例のように封筒の『表』に表示することもできます。
入札(見積)通知書に記載してある「工事名」、「事業名」等を記入します。
代表取
締役印
代表取 締役印
(横書き、代理人による見積りの例)
(表)
高原町長あてとします。
見積書在中
[5 empty] | 高原町長 ○○ ○○ 殿 | [14 empty] | 代理人の印鑑となります。
委任状の「使用印鑑」と必ず一致します。
件名 ○○○○○○○○○○○
[12 empty] | 住所 |  | ○○市○○町○○○○番地
[12 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○○○
[5 empty] | 入札(見積)通知書に記載してある「工事名」、「事業名」等を記入します。 | [8 empty] | 代表取締役 ○○○○
[14 empty] | 代理人 ○○○○ |  |  |  |  | 印
(裏)
|  |  | 封 | [17 empty] | 封

## 封筒（郵送）
リスト
郵送による入札書（見積書）提出の封筒記入例
| ※ | 縦書き、横書きは問いません。
必ず「書留郵便」での郵送となります。
（縦書き、表封筒の例）
|  | (表) | [12 empty] | (裏)
[6 empty] | 8 | 8 |  | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | [5 empty] | 封
切手
[13 empty] | 西諸県郡高原町大字西麓八九九番地 | [10 empty] | 「〆」の表示でも可
書留郵便
総務課行
|  |  |  | 入札書在中 | [6 empty] | 高原町役場
○○市○○町○○○番地○
[16 empty] | 代表取締役 ○○○○ | 株式会社○○○○○
入札(見積)者を表示します。
|  |  | 朱書き表示 | [18 empty] | 封筒の『表』に表示することもできます。
通知書に記載してある担当部署あてとします。
封
(横書き、中封筒の例)
(表)
[5 empty] | 見積書在中 | [9 empty] | 高原町長あてとします。
[5 empty] | 高原町長 ○○ ○○ 殿 | [15 empty] | 入札(見積)者を表示します。
封筒の『裏』に表示することもできます。
件名 ○○○○○○○○○○○
入札(見積)通知書に記載してある「工事名」、「事業名」等を記入します。
[14 empty] | 住所 |  | ○○県○○市○○○○
[14 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○○○ |  |  |  | 代表取
[16 empty] | 代表取締役 ○○○○ |  |  |  | 締役印
|  | (裏) | [21 empty] | 合わせ(のりしろ)部分に「封印(代表者印)」を押印します。
|  |  |  | 代表取 | [18 empty] | 代表取
|  |  |  | 締役印 | [18 empty] | 締役印
（注意）
郵送による入札書（見積書）の提出は、入札条件（見積条件）に明示した場合に限り行うことができます。

## 見積書記入例
リスト
[6 empty] | 「捨て印」を押しておく。 | [6 empty] | 競争見積りによる随意契約の場合 初回は「見積書（工事）」 二回目は「再見積書（工事）」 三回目は「再々見積書（工事）」 四回目は「再々々見積書（工事）」 と記入します。
代理人による場合は「代理人の使用印鑑」
作成・記入例
代表取
締役印
見 積 書 （工事）
見積金額 |  |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
|  |  |  | ￥ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
工事の目的
令和○年度 ○○○対策事業 ○○地区 ○○工事
①
工事の場所 | [12 empty] | 表記金額はアラビア数字又は文字を用います。 なお、「一」、「二」、「三」及び「十」の文字は、それぞれ、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を使用することとなります。
高原町大字○○○地内
工期
|  |  | 着工 | 契約の日から
|  |  | 完成 | 令和○○年○○月○○日
②
金１２，３００，０００円也 ￥２５，０００，０００－ 例示のように、単位毎の枠を設けて表示することも可能です。
上記の金額に１００分の１１０を乗じて得た金額をもって請負したいので設計書、仕様書及び高原町工事請負契約約款、高原町財務規則並びに指示事項を承知して見積りいたします。
見積通知書に記載してある「工事名称」、「工事場所」、「工期」を記入します。
見積り日を記入します。
令和○○年○○月○○日
見積通知書に記載してある工期が「契約の日から令和○年○月○日まで」とされている場合は、 「 着工 契約の日から 完成 令和○年○月○日まで 」と記入します。
|  | 見積者 | 千: 住所; 百: □□市△△町○○番地
|  |  |  | 氏名 | 株式会社○○○○○
[5 empty] | 代表取締役 □□ □□ |  |  |  | 代表取
締役印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿
|  |  | 拾: 代理人が参加する場合の例 | 代表者印（又は使用届出の印）となります。
|  | 高原町長あてとします。 | [9 empty] | 例では、「代表取締役印」となります。
株式会社 ○○○○○建設
代表取締役 □□ □□
代 理 人 △△ △△ 印
※代表取締役印は不要。
使用印鑑は「代理人」の印鑑となります。
なお、委任状の「使用印鑑」と必ず同じものとなります。
氏名・印影のないものは無効です。
見積書の表記金額を訂正した見積りは無効です。

## 見積書
リスト
見 積 書 （工事）
見積金額
円
工事の目的
工事の場所
工期
|  |  | 着工 | 契約の日から
|  |  | 完成 | 令和 年 月 日
上記の金額に１００分の１１０を乗じて得た金額をもって請負したいので設計書、仕様書及び高原町工事請負契約約款、高原町財務規則並びに指示事項を承知して見積りいたします。
令和 年 月 日
|  | 見積者 |  | 住所
氏名
高 原 町 長 高妻 経信 殿

## 記入例
リスト
記入例
代表者印で「捨て印」を押しておく。
代表取
|  |  |  | 締役印 | [5 empty] | 代理人の氏名と使用印鑑の届け出です。
ここに押印されている印鑑と、入札書（又は見積書）に押印されている印鑑は必ず同じものとなります。
委 任 状
私は都合により ○○○○○ （ 使用印鑑 印 ）を代理
人と定め下記工事の入札及び見積りに関する権限を委任します。
[8 empty] | ① | 「競争見積りによる随意契約」の場合は
|  |  |  | 記 |  |  |  |  | 「・・・・工事の見積りに関する権限」とします。
[8 empty] | ② | 業務委託で使用する場合は、「工事」を「業務」とします。
[8 empty] | ③ | 物品購入等の場合は「・・・下記の入札及び見積り」とします。
工事名称 ○○○○○○○○
|  |  | 工事場所 高原町大字○○地内 |  |  |  |  | ① | 複数の工事の入札権限を委任するときは、工事名称を列挙しても結構です。
[8 empty] | 例 | 工事名称等
令和○年度 ○○○工事 高原町大字○○○地内
令和○年度 △△事業○○地区○○工事
[8 empty] | ② | 業務委託の場合は「業務名称」、「履行場所」となります。
|  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  | ③ | 物品購入等の場合は「工事名称」を「件名」として、入札（見積）通知書に記載してある事業名等を記入することとなります。なお、「工事場所」の欄は不要です。
権限を委任した日を記入します。
[5 empty] | （委任者） | □□市○○町○○番地
○○○○株式会社 代表取
代表取締役 ○○○○締役印
高原町長 ○○ ○○ 殿
|  |  |  | 高原町長あてとします。 | [6 empty] | 代表者の役職名・氏名を記入します。
[7 empty] | 代理人の職名又は本人との関係 |  |  |  | 代表者の印鑑を押印します。
常務取締役
※ | 入札（見積り）事務のみならず、契約の締結及び履行、契約金額の請求及び受領に関する権限等全てを委任される場合は、別添「例示」を参考にしてください。 | [9 empty] | 委任者から見た受認者の役職

## 委任状
リスト
委 任 状
私は都合により （ 使用印鑑 印 ）を代理
人と定め下記工事の入札及び見積りに関する権限を委任します。
記
工事名称
工事場所
令和 年 月 日
|  | （委任者） | 住所
氏名
高原町長 ○○ ○○ 殿
代理人の職名又は本人との関係

## 辞退届
リスト
入札辞退届記入例
|  |  | 入 札 辞 退 届 | [5 empty] | 競争見積りの場合は「見積辞退届」とします。
令和○年○月○日付け 高原発○○○－○○－○○で下記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
競争見積りの場合は
[5 empty] | 記 |  | 「・・・で下記について見積依頼を受けましたが、都合により見積りを辞退します。」と記入します。
| 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○
| 工事場所 |  |  | ○○○○○○○○ |  |  | ① | 入札(見積)通知書に記載してある「工事名」、「工事場所」を記入します。
| 入札日 |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | ② | 業務委託の場合は「業務名称」、「履行場所」となります。
|  | 競争見積りの場合は |  |  |  |  | ③ | 物品購入等の場合は「工事名称」を「件名」として、入札（見積）通知書に記載してある事業名等を記入することとなります。なお、「工事場所」の欄は不要です。
「入札日」を「見積合わせ日」とします。
令和○○年○○月○○日
提出日を記入します。
|  |  |  | 住所 | ○○県○○市○○○○
|  |  |  | 氏名 | 株式会社○○○○ |  |  | 代表取
[5 empty] | 代表取締役 ○○○○ |  |  | 締役印
入札（見積）者の表示です。
高原町長 ○○ ○○ 殿
高原町長あてとします。

## 辞退届け封筒（郵送）
リスト
辞退届の封筒記入例
| ※ | 縦書き、横書きは問いません。
なお、郵送の場合は二重封筒としてください。
（縦書き、郵送の場合の『表封筒』の例）
|  | (表) | [12 empty] | (裏)
[6 empty] | 8 | 8 |  | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | [5 empty] | 封
切手
[13 empty] | 西諸県郡高原町大字西麓八九九番地 | [10 empty] | 「〆」の表示でも可
入札辞退届書在中
総務課行
高原町役場
○○市○○町○○○○番地
[16 empty] | 代表取締役 ○○○○ | 株式会社○○○○○
入札(見積)者を表示します。
|  |  | 朱書き表示 | [18 empty] | 封筒の『表』に表示することもできます。
通知書に記載してある担当部署あてとします。
封
(横書き、持参する場合の例)
郵送する場合は『中封筒』の記入例となります。
(表)
見積辞退届書在中
高原町長あてとします。
[5 empty] | 高原町長 ○○ ○○ 殿 | [15 empty] | 入札(見積)者を表示します。
封筒の『裏』に表示することもできます。
件名 ○○○○○○○○○○○
入札(見積)通知書に記載してある「工事名」、「事業名」等を記入します。
[14 empty] | 住所 |  | ○○県○○市○○○○
[14 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○○○ |  |  |  | 代表取
[16 empty] | 代表取締役 ○○○○ |  |  |  | 締役印
|  | (裏) | [21 empty] | 合わせ(のりしろ)部分に「封印(代表者印)」を押印します。
|  |  |  | 代表取 | [18 empty] | 代表取
|  |  |  | 締役印 | [18 empty] | 締役印

## 施工計画
リスト
令和○○年度 ○○○工事
（例）
施行計画書
記載例
施工会社独自で現場に応じた計画書を作成してください。
令和○○年○○月
○○会社
現場代理人 ○○ ○○ 印
総 則
○ 目 的
この施行計画書は、「令和○○年度 ○○工事」を安全にかつ、○○工事の目的を十分に理解して施工を実施するため、設計図書・特記仕様書及び共通仕様書に基づいて計画を行うものである。
○ 運用及び変更
本工事の全般においては、この施行計画書に基づいて施工する。 なお、工事内容の変更等が生じた場合、監督員の指示及び承諾を得たのち、変更施行計画書を作成し、工事の施工を行うものとする。
○ 準用する基準等
[18 empty] | （１） | [5 empty] | 設計書
[18 empty] | （２） | [5 empty] | 特記仕様書
[18 empty] | （３） | [5 empty] | ○○△
[18 empty] | （４） | [5 empty] | ○○□
[18 empty] | （５） | [5 empty] | ○○▽
[18 empty] | （６） | [5 empty] | ○○△□
[18 empty] | （７） | [5 empty] | ○○△▽
[18 empty] | （８） | [5 empty] | ○○□△
○ 工事施工協議
本工事について、円滑な施工を図るため、工事等に関する疑義が生じた場合、速やかに監督員と協議する。 なお、必要に応じて、監督員の立会、指示を仰ぐものとする。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ―
目 次
|  | 総則 | [86 empty] | ページ
|  | １ 工事概要 | [86 empty] | 3
|  | ２ 計画工程表 | [86 empty] | 5
|  | ３ 現場組織表 | [86 empty] | 6
|  | ４ 指定・使用機械 | [86 empty] | 7
|  | ５ 主要資材 | [86 empty] | 8
|  | ６ 施工方法 | [86 empty] | 10
[16 empty] | ○ |  |  |  | １） ○○工 | [68 empty] | 11
[16 empty] | ○ |  |  |  | ２） △△工 | [68 empty] | 12
[16 empty] | ○ |  |  |  | ３） ×○工 | [68 empty] | 13
[16 empty] | ○ |  |  |  | ４） □□工 | [68 empty] | 14
|  | ７ 仮設備計画 | [86 empty] | 15
８ 施工管理計画
[17 empty] | ○ 工程管理計画 | [71 empty] | 17
[17 empty] | ○ 出来形管理計画 | [71 empty] | 18
[17 empty] | ○ 写真管理計画 | [71 empty] | 20
[17 empty] | ○ 品質管理計画 | [71 empty] | 21
[17 empty] | ○ 段階確認計画 | [71 empty] | 22
|  | ９ 緊急時連絡体制表 | [86 empty] | 23
|  | １０ 安全管理計画 | [86 empty] | 24
|  | １１ 交通管理計画 | [86 empty] | 28
|  | １２ 環境対策 | [86 empty] | 29
１３ 再生資源の利用促進
|  | １４ その他必要な事項 | [86 empty] | 31
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ―
１ 工事概要
工事名
路河川名
工事場所
| 契約年月日 | [36 empty] | 令和 | [16 empty] | 年 | [8 empty] | 月 | [11 empty] | 日
| 工期 | [28 empty] | 自 | [7 empty] | 令和 | [16 empty] | 年 | [8 empty] | 月 | [11 empty] | 日
[30 empty] | 至 | [7 empty] | 令和 | [16 empty] | 年 | [8 empty] | 月 | [11 empty] | 日
| 請負代金額 | [74 empty] | 円 | [5 empty] | （税込）
| 発注者 | [36 empty] | 高原町役場 | [29 empty] | 電話 | [7 empty] | 0984 | [9 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | -
| 請負者 | [27 empty] | 住所
[29 empty] | 会社名 | [38 empty] | 電話 | [7 empty] | 0984 | [9 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | -
工事概要
[27 empty] | 延長 | [25 empty] | ｍ | [5 empty] | ○○○ | [20 empty] | 工 | [6 empty] | Ｌ |  |  | ＝ | [11 empty] | ｍ
[59 empty] | ○○○ | [20 empty] | 工 | [6 empty] | Ｌ |  |  | ＝ | [11 empty] | ｍ
[59 empty] | ○○○ | [20 empty] | 工 | [6 empty] | Ｎ |  |  | ＝ | [11 empty] | 基
[59 empty] | ○○○ | [20 empty] | 工 | [6 empty] | Ａ |  |  | ＝ | [11 empty] | ㎡
工事内容
|  |  |  | 工 種 | [21 empty] | 名 称 | [29 empty] | 規 格 | [27 empty] | 単位 | [7 empty] | 数 量
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ―
工事内容
|  |  |  | 工 種 | [21 empty] | 名 称 | [29 empty] | 規 格 | [27 empty] | 単位 | [7 empty] | 数 量
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ―
２ 計画工程表
別紙記載
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ―
３ 現場組織表
| 現場代理人 | [29 empty] | ○○技術者
施工管理
| ○○○ ○○ | [29 empty] | ○○○ ○○
現場事務所 電話
[78 empty] | 氏 名 | [17 empty] | ＴＥＬ
○○○ ○○
工程管理
夜間・休日緊急連作先
品質管理
○○○ ○○
出来形管理
（自宅）
写真管理
○○○-○○○○-○○○○
副産物管理
（携帯）
○○○-○○○○-○○○○
機械管理
機械・器具管理
重機管理
安全管理
労務・安全管理
交通安全管理
安全巡視員
安全管理
事務・労務管理
有資格者
|  |  | 資 格 名 | [33 empty] | 氏 名 | [21 empty] | 登 録 番 号 | [28 empty] | 備 考
注１） 添付資料は資格名等の登録番号と照合済。（別紙コピーのとおり）
協力会社等施工体系図
会社名
土工事
責任者名
会社名
○○工事
責任者名
[7 empty] | ○○技術者 | [65 empty] | 会社名
○○工事
[7 empty] | ○○○ ○○ | [65 empty] | 責任者名
会社名
○○工事
責任者名
会社名
○○工事
責任者名
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ―
４ 指定・使用機械
指 定 機 械
※発注者が指定した機械を記述。（アースオーガ等）
|  |  | 機 械 名 | [25 empty] | 規 格 | [30 empty] | 台数 | [6 empty] | 使 用 工 種 | [21 empty] | 摘 要
該当なし
使 用 機 械
|  |  | 機 械 名 | [25 empty] | 規 格 | [30 empty] | 台数 | [6 empty] | 使 用 工 種 | [21 empty] | 摘 要
|  |  | バックホウ | [25 empty] | ○○m3 | [30 empty] | 1 | [6 empty] | 掘削、床掘 | [21 empty] | ○○工
|  |  | ダンプトラック | [25 empty] | ４ｔ | [30 empty] | 2 | [6 empty] | 残土運搬 | [21 empty] | 〃
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | ―
５ 主要資材
ＮＯ，１
| 品 名 | [25 empty] | 規 格 | [11 empty] | 単位 | [6 empty] | 予定数量 | [10 empty] | 製造会社 | [9 empty] | 品質証明 | [11 empty] | 納入時期（月） | [22 empty] | 摘要
| ○○○ | [25 empty] | ○○○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○○ | [10 empty] | ○○○ | [9 empty] | 試験報告書
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ―
ＮＯ，２
| 品 名 | [25 empty] | 規 格 | [11 empty] | 単位 | [6 empty] | 予定数量 | [10 empty] | 製造会社 | [9 empty] | 品質証明 | [11 empty] | 納入時期（月） | [22 empty] | 摘要
| ○○○ | [25 empty] | ○○○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○○ | [10 empty] | ○○○ | [9 empty] | 試験報告書
| ○○○ | [25 empty] | ○○○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○○ | [10 empty] | ○○○ | [9 empty] | 配合報告書
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ―
６ 施工方法
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 要 旨
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  | 設計図書の精査（計上数量と図面数量の整合性を確認。）
[7 empty] | ①施工計画 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  | 現場の精査 （設計図書と現場の整合性確認。）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  | 指定・使用機械の適正な選定。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  | 安全管理等の体制整備。
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 要 旨
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  | 工事周知（看板設置等）期間設定。・・・・・（地域住民）
[7 empty] | ②準備工 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  | 各種許可取得（通行規制許可等）。・・・・・（行政機関）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  | 実施工程作成。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  | 現場事務所の確保。
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 要 旨
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  | 基準高、測点確認。
[7 empty] | ③着手前測量 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  | 仮ＢＭ設置。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  | 中心線測量。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  | 地下埋設物確認。
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 工 種 | [54 empty] | 施工詳細
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  |  | ○○工 | [49 empty] | Ｐ |  |  |  | 11
[7 empty] | ④工事計画 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  |  | △△工 | [49 empty] | Ｐ |  |  |  | 12
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  |  | ×○工 | [49 empty] | Ｐ |  |  |  | 13
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  |  | □□工 | [49 empty] | Ｐ |  |  |  | 14
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ６） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ７） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ８） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ９） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １０） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １１） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １２） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １３） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １４） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １５） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １６） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １７） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １８） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １９） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２０） | [54 empty] | Ｐ
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 要 旨
[39 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  |  | 工事個所の亀裂・破損・沈下等の有無確認。
[7 empty] | ④工事完了 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  |  | 設計数量との照査。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  |  | 工事個所の清掃確認。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  |  | 自主検査の実施。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ―
| ④工事計画 | [38 empty] | １） ○○工
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ①丁張の設置 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  |  | 設計図書を基に丁張を設置する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  |  | 起点・終点の延長を確認する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  |  | 測点間の延長を確認する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  |  | 現地との相違点があった場合は、監督員と協議する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５） |  |  |  |  | 設計図書に基づいて、管路、分岐点の位置を決定する。
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ②土工 | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １） |  |  |  |  | 掘削はＢＨ（ | [12 empty] | 0.2 |  |  |  | m3）を使用する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２） |  |  |  |  | 床掘はＢＨ（ | [12 empty] | 0.2 |  |  |  | m3）を使用する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３） |  |  |  |  | 残土処理は（ | [12 empty] | 2ｔ |  |  |  | ・ |  | 4ｔ | [6 empty] | 車）を使用する。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４） |  |  |  |  | 掘削・床掘作業中は作業半径内を立入禁止とする。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５） |  |  |  |  | 深堀、過掘しないよう検測しながら、作業を行う。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ６） |  |  |  |  | 残土運搬は、経路を記録し、事故防止に努める。
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ７） |  |  |  |  | 道路等に飛散した土砂等は速やかに清掃する。
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ③○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ④○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑤○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑥○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
※工種別に記載する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | ―
| ④工事計画 | [38 empty] | ２） △△工
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ①○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ②○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ６）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ７）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ③○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ④○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑤○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑥○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
※工種別に記載する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | ―
| ④工事計画 | [38 empty] | ３） ×○工
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ①○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ②○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ６）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ７）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ③○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ④○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑤○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑥○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
※工種別に記載する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | ―
| ④工事計画 | [38 empty] | ４） □□工
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ①○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ②○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ６）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ７）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ③○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ④○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑤○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
[39 empty] | ＣＨＫ |  |  |  |  | 内 容
[7 empty] | ⑥○○○ | [31 empty] | □ |  |  |  |  | １）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ２）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ３）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ４）
[39 empty] | □ |  |  |  |  | ５）
※工種別に記載する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | ―
７ 仮設備計画
[52 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ①仮設建築物・掲示板 | [45 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | 仮設備配置図の作成。
[52 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  |  | 掲示板（徐行・工事区間お知らせ等）設置。
[52 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  |  | 工事用看板の設置。
[52 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  |  | 現場事務所・休憩所の設置。
[52 empty] | □ |  |  |  | ５） |  |  |  | 仮設トイレの設置。
[6 empty] | ②仮設電源の設置 | [45 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[52 empty] | □ |  |  |  | 1） |  |  |  | 発電機の設置。
[52 empty] | □ |  |  |  | 2） |  |  |  | 商用電源を利用する。
[6 empty] | ③仮設計画図 | [45 empty] | 別紙記載
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | ―
８ 施工管理計画
○ 基本指針
施工管理は、設計図書、設計図面、共通仕様書、特記仕様書等に定められた
出来形及び品質管理を確保し管理基準に適合するよう管理する。
施工中において、管理不備が無いよう管理図表等に記録し、管理基準と照合
する。
○ 管理手法
品質管理はＰＤＣＡサイクルの手法を用いる。
Plan（計画） - Do（実行） - check（評価） - Act（改善） Cycle（繰返し）の４段階を
繰り返すことによって、品質管理業務を継続的に改善し、管理業務を円滑に行
うものとする。
○ 参照する基準書
[21 empty] | 基 準 書 名 | [59 empty] | 制 定 年 月
[15 empty] | １） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ２） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ３） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ４） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ５） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ６） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ７） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ８） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | ９） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[15 empty] | １０） | [51 empty] | ・・・・・・・・・ | [13 empty] | 平成 | [10 empty] | 年 | [7 empty] | 月
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | ―
○ 工程管理計画
実施工程表に基づき、工程の遅延等が生じないよう毎日の工事進捗を把握する。
なお、工程確認漏れを防ぐため、実施工程に赤書等を記載し管理を行う。
１）管理方法
バーチャート（又はネットワーク）により管理を行う。
また、必要に応じてチェックシート（下記）を活用する。
２）通常管理
工種・細目毎に実施作業を把握し、計画工程の維持を図る。
３）週間・月間管理
○ 毎週○○曜日、毎月○○日に工程の進捗率を確認する。
○ 月末の進捗状況見込みは、毎月○○日までに、○○監督員に工事履行報告書を
提出する。この場合、進捗状況の確認資料として写真等を添付する。
その他、○○監督員から資料を求められた場合は、双方協議し提出の判断を行う。
４）休日管理
○ 日曜日、祝日は原則休みとする。
ただし、平日に降雨等により作業が困難な日があった場合、休日と振替を行うこと
が出来るものとする。（進捗管理により判断するものとする。）
５）進捗管理
○ 月末の工程管理時に、計画に対して進捗に遅延等（±○○％）が生じた場合は、
作業工程の見直しを行い、フォローアップを実施し、変更工程表を作成する。
[16 empty] | 工程管理チェックシート | [34 empty] | ※ 該当週・月の作業確認済にチェックしてください。
[23 empty] | 工程月 | [13 empty] | ○月 | [16 empty] | ○月 | [15 empty] | ○月 | [18 empty] | ○月
[14 empty] | チェック項目 | [22 empty] | 1週 |  |  |  | 2週 |  |  |  | 3週 |  |  |  | 4週 |  |  |  |  | 1週 |  |  |  |  | 2週 |  |  | 3週 |  |  | 4週 |  |  |  |  | 1週 |  |  |  |  | 2週 |  |  |  |  | 3週 |  |  |  |  | 4週 |  |  |  | 1週 |  |  |  |  | 2週 |  |  | 3週 |  |  |  | 4週
[14 empty] | ① |  |  | 週間管理 | [19 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | ② |  |  | 月末管理 | [19 empty] | □ | [16 empty] | □ | [15 empty] | □ | [18 empty] | □
[14 empty] | ③ |  |  | 休日管理 | [19 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | ④ |  |  | 振替管理 | [19 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | ⑤ |  |  | 進捗管理（遅延日） | [19 empty] | / | [7 empty] | / | [8 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [9 empty] | / | [8 empty] | / | [7 empty] | /
[14 empty] | ⑥ |  |  | フォローアップ実施日 | [19 empty] | / | [7 empty] | / | [8 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [9 empty] | / | [8 empty] | / | [7 empty] | /
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | ―
○ 出来形管理計画
| ※公共土木・農業土木・水道・治山事業で規格値が違うので注意。 | [84 empty] | （抜粋）
| 種別 | [7 empty] | 細 目 | [16 empty] | 管理項目 | [17 empty] | 規格値 | [12 empty] | 管理方法 | [23 empty] | 測定基準箇所 | [20 empty] | 備考
単位mm
| 土工 |  |  |  | 道路土工 |  |  |  | 掘削工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 出来形管理図表
[26 empty] | 法長ℓ＜ | [9 empty] | ５ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 施工延長○○ｍにつき１箇所
[26 empty] | 法長ℓ≧ | [9 empty] | 5ｍ | [8 empty] | 法長 -2％ | [11 empty] | 施工延長○○ｍ以下のものは
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | Ｗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100 | [5 empty] | １施行箇所に２箇所
[9 empty] | 盛土工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 50
[26 empty] | 法長ℓ＜ | [9 empty] | ５ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100
[26 empty] | 法長ℓ≧ | [9 empty] | 5ｍ | [8 empty] | 法長 -2％
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | Ｗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100
[9 empty] | 法面整形工 | [16 empty] | 厚さ | [9 empty] | ｔ | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
（盛土部）
| 一般施工 |  |  |  | 共通的工種 |  |  |  | 側溝工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 30
[9 empty] | （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝） | [16 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | - | [5 empty] | 200
（L型側溝工）
（自由勾配側溝）
（管渠）
[9 empty] | 現場打水路工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 30
[26 empty] | 厚さ | [9 empty] | t1,t2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | Ｗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[26 empty] | 高さ | [9 empty] | h1,h2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[26 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | - | [5 empty] | 200
[9 empty] | 暗渠工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 30
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | w1,w2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[26 empty] | 深さ | [9 empty] | ｈ | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[26 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | - | [5 empty] | 200
[9 empty] | 集水桝工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 30 | [5 empty] | １箇所毎
[26 empty] | ※厚さ | [9 empty] | t1～t5 | [8 empty] | - | [5 empty] | 50 | [5 empty] | ※は現場打のある場合
[26 empty] | ※幅 | [9 empty] | w1,w2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[26 empty] | ※高さ | [9 empty] | h1,h2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 200
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | ―
|  | ○ 出来形管理計画 | [29 empty] | ※公共土木・農業土木・水道・治山事業で規格値が違うので注意。
| 種別 | [7 empty] | 細 目 | [16 empty] | 管理項目 | [17 empty] | 規格値 | [12 empty] | 管理方法 | [23 empty] | 測定基準箇所 | [20 empty] | 備考
単位mm
[44 empty] | 個々 | [5 empty] | 平均
| 一般施工 |  |  |  | 基礎工 |  |  |  | 基礎工 | [16 empty] | 幅 | [9 empty] | ｗ | [8 empty] | 設計値以上
[9 empty] | （切込砂利） | [16 empty] | 厚さ | [9 empty] | t1,t2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 30
[9 empty] | （砕石基礎工） | [16 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | 各構造物 の規格値 による
（割ぐり石基礎工）
[9 empty] | （均しコンクリート工） | [71 empty] | ※厚さは、幅の中央部付近を
掘り起こして測定する。
| 一般舗装工 | [7 empty] | 路面切削工 | [16 empty] | 厚さ | [9 empty] | ｔ | [7 empty] | -7 | [5 empty] | -2
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | ｗ | [7 empty] | -25 | [5 empty] | -
[9 empty] | オーバーレイ工 | [16 empty] | 厚さ | [9 empty] | ｔ | [8 empty] | - | [5 empty] | 9
[26 empty] | 幅 | [9 empty] | ｗ | [8 empty] | - | [5 empty] | 25
[26 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100
[26 empty] | 平坦性 | [9 empty] | 3mmﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ（平均値）
（σ）2.4mm以下直読式
（σ）1.75mm以下（足付き）
| 石・ブロック積（張）工 | [7 empty] | 石積（張）工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 50
[26 empty] | 法長ℓ＜ | [9 empty] | 3ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[26 empty] | 法長ℓ≧ | [9 empty] | 3ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100
[26 empty] | 厚さ（石積） | [9 empty] | t1 | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[26 empty] | 厚さ（裏込） | [9 empty] | ｔ2 | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[26 empty] | 延長 | [9 empty] | Ｌ | [8 empty] | - | [5 empty] | 200
[9 empty] | 小口止工 | [16 empty] | 基準高 | [9 empty] | ▽ | [8 empty] | ± | [5 empty] | 50
[26 empty] | 法長ℓ＜ | [9 empty] | 3ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[26 empty] | 法長ℓ≧ | [9 empty] | 3ｍ | [8 empty] | - | [5 empty] | 100
[26 empty] | 厚さ | [9 empty] | ｔ | [8 empty] | - | [5 empty] | 50
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | ―
○ 写真管理計画
| 区 分 | [13 empty] | 工 種 | [15 empty] | 写 真 管 理 項 目 | [64 empty] | 摘要
[31 empty] | 撮影項目 | [13 empty] | 撮影箇所 | [17 empty] | 撮影頻度（時期） | [21 empty] | 確認
| 着工前 | [13 empty] | 着手前 | [15 empty] | 全景 | [13 empty] | ４０ｍ毎１箇所 | [17 empty] | 着手前 １回 | [21 empty] | □ | [10 empty] | 別途付近状況撮影
[31 empty] | 及び代表的部分 | [64 empty] | ※（影響範囲内）
| 完成 | [13 empty] | 完成 | [15 empty] | 全景 | [13 empty] | ４０ｍ毎１箇所 | [17 empty] | 完成後 １回 | [21 empty] | □
及び代表的部分
| 施工状況 | [13 empty] | 工事進捗状況 | [15 empty] | 工事進捗 | [31 empty] | 月末 １回 | [21 empty] | □ | [10 empty] | 履行報告書添付
[15 empty] | 土工 | [15 empty] | 施工状況 | [13 empty] | 掘削・床掘・運搬 | [17 empty] | 施工中 | [21 empty] | □
[31 empty] | 完了状況 | [13 empty] | 埋戻・転圧状況 | [17 empty] | 施工が確認できるもの
○○工
▽△工
○×工
| 出来形 | [13 empty] | 土工 | [15 empty] | 工種別寸法 | [13 empty] | 法長 ℓ | [17 empty] | 施工完了時 | [21 empty] | □
[31 empty] | 出来形管理計画 | [13 empty] | 幅 | [39 empty] | □
[15 empty] | ○○工 | [29 empty] | 幅、厚さ | [39 empty] | □
[45 empty] | 延長 | [39 empty] | □
[15 empty] | ▽△工 | [69 empty] | □
□
[15 empty] | ○×工 | [69 empty] | □
□
| 各種試験 | [13 empty] | 工種別毎 | [15 empty] | 品質管理計画 | [13 empty] | 試験実施時 | [17 empty] | 試験実施日に１回
| 設計図書との | [13 empty] | 図面と不一致 | [15 empty] | 不一致部 | [13 empty] | 不一致箇所（部分） | [17 empty] | 必要に応じて撮影
| 相違部 | [13 empty] | がある場合
| 使用材料 | [13 empty] | 品質管理 | [15 empty] | 形状・寸法 | [13 empty] | 幅、厚さ、長さ | [17 empty] | 資材搬入時 | [21 empty] | □ | [10 empty] | 品質管理に添付
[31 empty] | 立会検査 | [13 empty] | 搬入時の数量（全景） | [17 empty] | 立会検査時 | [21 empty] | □
| 安全対策 | [13 empty] | 交通安全対策 | [15 empty] | 工事標識設置状況 | [13 empty] | 設置箇所 | [17 empty] | 種類毎に設置後
[31 empty] | 保安施設設置状況 | [13 empty] | 設置状況（遠景）
[31 empty] | 交通整理状況 | [31 empty] | 作業状況中
[31 empty] | 安全訓練等の実施 | [31 empty] | １ヵ月に１回以上 | [32 empty] | 実施報告書に添付
| 災害 | [13 empty] | 被災状況 | [15 empty] | 被災状況 | [13 empty] | 被災状況 | [17 empty] | 被災時・被災後 | [32 empty] | 緊急時連絡体制
[31 empty] | 被災箇所（部分） | [31 empty] | 被害対策状況 | [32 empty] | により報告する。
| 事故 | [13 empty] | 事故 | [15 empty] | 事故状況 | [13 empty] | 事故の箇所 | [17 empty] | 発生直後
発生後
| その他 | [13 empty] | 予測できない | [80 empty] | 事案発生時
事案
[15 empty] | イメージアップ等 | [15 empty] | 実施状況 | [13 empty] | 実施状況 | [17 empty] | 実施時
※着手前・後に工事期間中に発生が予想される事案（付近構造物等の「ひび割れ等」）の差異が証明ができる写真を撮影する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ―
○ 品質管理計画
| 工種 | [7 empty] | 種 別 | [21 empty] | 施行数量 | [7 empty] | 試験項目 | [13 empty] | 試験頻度 | [16 empty] | 試験 回数 | [6 empty] | 管理方法 | [17 empty] | 規格値
| ○○工 | [7 empty] | ○○コンクリート | [29 empty] | スランプ試験 | [13 empty] | 打設日の午前・午後 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 試験結果一覧表 | [17 empty] | 8±2.5
[9 empty] | 18-8-40（高炉B） | [21 empty] | ○○m3 | [7 empty] | 空気量 | [13 empty] | 〃 | [23 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 4.5±1.5
[39 empty] | 圧縮強度試験 | [13 empty] | １週強度・４週強度 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 呼び強度85％以上
[39 empty] | 塩化物含有量 | [55 empty] | -
[9 empty] | ○○コンクリート | [29 empty] | スランプ試験 | [13 empty] | 打設日の午前・午後 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 試験結果一覧表 | [17 empty] | 8±2.5
[9 empty] | 18-8-40（高炉B） | [21 empty] | ○○m3 | [7 empty] | 空気量 | [13 empty] | 〃 | [23 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 4.5±1.5
[39 empty] | 圧縮強度試験 | [13 empty] | １週強度・４週強度 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 呼び強度85％以上
[39 empty] | 塩化物含有量 | [55 empty] | -
[9 empty] | ○○コンクリート | [29 empty] | スランプ試験 | [13 empty] | 打設日の午前・午後 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 試験結果一覧表 | [17 empty] | 8±2.5
[9 empty] | 18-8-40（高炉B） | [21 empty] | ○○m3 | [7 empty] | 空気量 | [13 empty] | 〃 | [23 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 4.5±1.5
[39 empty] | 圧縮強度試験 | [13 empty] | １週強度・４週強度 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 呼び強度85％以上
[39 empty] | 塩化物含有量 | [55 empty] | -
[9 empty] | ○○コンクリート | [29 empty] | スランプ試験 | [13 empty] | 打設日の午前・午後 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 試験結果一覧表 | [17 empty] | 8±2.5
[9 empty] | 21-8-40（高炉B） | [21 empty] | ○○m3 | [7 empty] | 空気量 | [13 empty] | 〃 | [23 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 4.5±1.5
[39 empty] | 圧縮強度試験 | [13 empty] | １週強度・４週強度 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 品質管理表 | [17 empty] | 呼び強度85％以上
[39 empty] | 塩化物含有量 | [55 empty] | 0＞0.3kg/m3
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | ―
○ 段階確認計画
① 段階確認計画表
| 種 別 | [25 empty] | 細 別 | [21 empty] | 確認時期 | [23 empty] | 施工予定時期 | [24 empty] | 記事
| ○○試験 | [47 empty] | 試験中 | [23 empty] | ○月○日～○月○日 | [30 empty] | 回
| ○○○工 | [47 empty] | ○○完了時 | [23 empty] | ○月○日～○月○日 | [30 empty] | 回
② 立会検査計画表
| 種 別 | [25 empty] | 細 別 | [21 empty] | 確認時期 | [23 empty] | 施工予定時期 | [24 empty] | 記事
| ○○○工 | [25 empty] | 丁張確認 | [21 empty] | 設置後 | [23 empty] | ○月○日～○月○日 | [30 empty] | 回
| ○○○工 | [25 empty] | 材料確認 | [21 empty] | 搬入後 | [23 empty] | ○月○日～○月○日 | [30 empty] | 回
③ 現地調査計画表
| 種 別 | [25 empty] | 細 別 | [21 empty] | 確認時期 | [23 empty] | 施工予定時期 | [24 empty] | 記事
| ○○○工 | [25 empty] | - | [21 empty] | 着手前 | [23 empty] | ○月○日～○月○日 | [30 empty] | 回
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | ―
９ 緊急時連絡体制表
[7 empty] | 小林警察署 | [35 empty] | 高原町役場 | [37 empty] | 九州電力都城営業所
[5 empty] | ℡ | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  |  |  | - |  |  | 0110 | [12 empty] | ℡ | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  | - |  | 2111 | [15 empty] | ℡ | [6 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  | - |  | 3191
[5 empty] | 夜間 | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  |  |  | - |  |  | 0110 | [12 empty] | 夜間 | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  | - |  | 2111 | [15 empty] | 夜間 | [6 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  | - |  | 3191
[7 empty] | 高原分遣所 | [73 empty] | NTTネオメイト南九州
[5 empty] | ℡ | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | - |  |  | 1373 | [49 empty] | ℡ | [6 empty] | 0986 | [6 empty] | - |  |  | 27 |  |  | - |  | 1090
[5 empty] | 夜間 | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | - |  |  | 1373 | [49 empty] | 夜間 | [6 empty] | 113
現場作業所
[42 empty] | ℡ | [12 empty] | - | [5 empty] | -
[42 empty] | 携帯 | [5 empty] | 090 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - | [19 empty] | NTT西日本
[7 empty] | 西諸広域消防署 | [71 empty] | ℡ | [6 empty] | 0120 | [6 empty] | - |  |  | 39 |  |  | - |  | 3194
[5 empty] | ℡ | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  |  |  | - |  |  | 2002 | [49 empty] | NTTフィールドテクノ九州支店
[5 empty] | 夜間 | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  |  |  | - |  |  | 2002 | [49 empty] | 宮崎営業所 （地下埋設物立会）
[43 empty] | ○○建設 | [35 empty] | ℡ | [6 empty] | 0985 | [6 empty] | - |  |  | 52 |  |  | - |  | 8180
[42 empty] | ℡ | [12 empty] | - | [5 empty] | - | [17 empty] | FAX | [6 empty] | 0985 | [6 empty] | - |  |  | 52 |  |  | - |  | 8183
[42 empty] | 夜間 | [12 empty] | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 高原町立病院 | [34 empty] | 携帯 | [5 empty] | 090 |  |  |  |  | - | [7 empty] | -
[5 empty] | ℡ | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | - |  |  | 1022
[5 empty] | 夜間 | [5 empty] | 0984 | [6 empty] | - |  |  | 42 |  |  |  |  | - |  |  | 1022 | [51 empty] | 都城労働基準監督署
[7 empty] | ○○病院 | [71 empty] | ℡ | [6 empty] | 0986 | [6 empty] | - |  |  | 23 |  |  | - |  | 0192
[5 empty] | ℡ | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [52 empty] | 夜間 | [13 empty] | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 夜間 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [16 empty] | 現場代理人
○○ ○○
[42 empty] | ℡ | [12 empty] | - | [5 empty] | - | [17 empty] | 被災者宅
[42 empty] | 夜間 | [12 empty] | - | [5 empty] | -
[42 empty] | 携帯 | [10 empty] | - | [7 empty] | -
（夜間及び日・祭日の連絡先）
高原町役場 ○○○課
○○監督員
[42 empty] | ℡ | [12 empty] | - | [5 empty] | -
[42 empty] | 夜間 | [12 empty] | - | [5 empty] | -
[42 empty] | 携帯 | [10 empty] | - | [7 empty] | -
○ 災害対策組織図
[5 empty] | 災害対策責任者 | [32 empty] | 副災害対策責任者 | [30 empty] | 災害対策員
災害対策員
情報連絡係
車両重機係
防 護 係
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | ―
１０ 安全管理
【安全管理】
【 総則 】
工事施工に際し、事故・災害等の防止を図る為、工事の進捗状況と併行して工事時点の
状況の危険性を推測し、安全対策を検討後、必要に応じて対策を講じる。
また、重点項目として、作業員全員に安全対策を十分認識できるような環境整備、企画を
立案し、これを実施するものとする。
１）共通心得
① 機械設備（重機等）・安全施設（看板等）の配置を適正に行い、資材置場等を明確に
してから、工事に着手する。
② 工事用機械、重機等は作業前に必ず点検整備（異音確認、グリス補充等）を行うもの
とし、点検機材等に係る消耗品の不足分は補充を行う。
③ 服装は、作業に適したものを正しく着用し、保安帽には、氏名、血液型を記入する。
④ 「合図・指示・標識等」を必ず確認し作業に取り掛かる。
⑤ 義務付けされた保安帽・命綱・その他保護具は必ず着用する。
また、破損したり、消耗した不用品は、直ちに交換して安全なものを使用する。
２）○○作業における災害防止
① 機械作業は、選任された運転手以外は運転させない。
② 機械作業中は、無理な運転や作業、乱暴な運転は行わない。
③ 作業半径内は、十分注意し、運転中は作業員を入れないようにする。
④ 重機等は安定した地盤に置き、緩い地盤等には機械を置かない。
⑤ 機械作業を中断する場合は、安全な場所に移動し、アームを下しカギを抜いて降りる。
⑥ 地形・地質の状態や天候に合わせて施工の安全を確保し、作業の順序・資機材運搬
の方法について十分検討して計画を策定する。
⑦ ○○作業は、作業主任者の指示で行い、誘導員の配置の確認は常時行う。
⑧ 作業前、作業後は、施行箇所の点検を必ず行う。
３）○○工における災害防止
① 作業開始前に、斜面の亀裂、床掘の地盤の緩み等異常がないか確認を行う。
② 作業用通路の確保を行い、凹凸があった場合は不陸を行い作業環境を整える。
③ 降雨等の恐れがある場合は、事前に「天気予報」により、雨水対策を講じる。
④ 豪雨による災害の恐れがある場合は、その対策を事前に協議し、必要に応じ措置を
講じる。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | ―
【安全管理】
４）資機材運搬作業における災害防止
① 過積載を行わない。
② 車両の始業点検を行い、不良個所については、速やかに修理を行う。
③ 荷卸し作業時は、作業範囲（吊下）に作業員を入れず、誘導員の指示のもと行う。
５）工事現場周辺（第三者）への危険防止
① 工事現場入口付近には工事看板を設置し、特に、大型車両での資機材搬入時には、
所定の誘導員を配置し、地区住民の車両を優先して通行を誘導後、作業を実施する。
② 現場内は工事関係者以外の立入禁止措置を行う。
③ 現場付近は徐行とし、近隣の車両及び通行人に支障が出ないよう通行する。
６）火災予防
① 現場内では、指定場所以外は禁煙とし、指定場所には消火用のバケツ又は消火器を
常備する。また、来訪者にも周知を行い、火気の危険を防ぐ。
② 暖房機器等を使用する場合は、特に火気の管理を徹底する。
７）安全日誌の記録
① 毎日、現場内を巡視して、安全面に関する主要事項等を確認する。
② 作業機械については、使用前に点検項目の確認を行う。
この場合、修理箇所の発見された作業機械は使用しない。
８）整理整頓
① 資機材は日々整頓を心がける。（使用前の場所に関らず整理）
② 作業終了後は必ず後片付けを行う。
③ 飛散する恐れのある資機材は、飛散防止対策を講じる。（シート保護等）
９）衛生対策
① 救急用具、応急医療品を備える。（救急箱、消毒液等）
② 衛生で不備がある場合は、改善に努める。
１０）日・祭日の安全対策
① 現場の立入は、安全柵及び看板等で立入禁止措置を行い、関係者以外の立入を防ぐ。
② 休日の安全パトロールを実施する。
③ 休日における、緊急事態に備えて、緊急連絡表を見えやすい所に配置する。
④ 休日の豪雨等には、パトロールを強化し、現場対応可能な「土のう袋・シート等」は常備
する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ―
【安全管理】
１１）安全教育
① 各種安全標識・ポスター・標語等の掲示。
② 作業工程に合わせて安全教育及び施工手順の徹底を図る。
③ 工期内における安全教育を毎月１回必ず実施する。
（工事完成検査を受ける月まで）
安全教育計画
[13 empty] | 月 | [37 empty] | 月 | [8 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 | [8 empty] | 月 | [8 empty] | 月 | [7 empty] | 月 |  |  |  | 備考
内 容
[13 empty] | 工事内容の周知徹底 | [33 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [8 empty] | ○
[13 empty] | 工事施工に関する技術的内容 | [33 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [8 empty] | ○
の周知徹底
[13 empty] | 安全活動のビデオ等による安全 | [41 empty] | ○ | [13 empty] | ○ | [17 empty] | ○
教育勉強会
[13 empty] | 現場での安全訓練 | [41 empty] | ○ | [13 empty] | ○
[13 empty] | 工事で予想される事故対策の | [41 empty] | ○ | [13 empty] | ○
勉強会
[13 empty] | 作業者全員に工事進捗状況の | [41 empty] | ○ | [13 empty] | ○
説明及び今後の工程説明
[13 empty] | その他、直近で発生した他事例 | [48 empty] | ○ | [15 empty] | ○
の事故の周知と安全対策
[13 empty] | 月末の問題点と今後の改善策 | [33 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [8 empty] | ○
の検討
注）該当月に「○」を記載。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | ―
【安全管理】
１２）安全教育・訓練の予定計画
[9 empty] | 月 日 | [11 empty] | 時 間 | [11 empty] | 場 所 | [10 empty] | 内 容 | [27 empty] | 詳 細 | [20 empty] | 講 師
[9 empty] | ○月○日 | [11 empty] | ○：○○ | [11 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事内容の周知徹底 | [27 empty] | 新規作業者への教育
[21 empty] | ～○：○○ | [50 empty] | 作業内容・手順説明 | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 工事施工に関する技術的内容 | [27 empty] | 作業機械の事故対策
[44 empty] | の周知徹底 | [27 empty] | 機械運転の注意点把握
[33 empty] | 会社内 | [10 empty] | 安全活動のビデオ等による安全 | [27 empty] | ○○ビデオの視聴による
[44 empty] | 教育勉強会 | [27 empty] | 安全意識の啓発
[33 empty] | 工事現場 | [10 empty] | 現場での安全訓練 | [27 empty] | 作業前の危険個所の
点検ほか
[33 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事で予想される事故対策の | [27 empty] | 作業時におけるヒヤリ | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 勉強会 | [27 empty] | 体験談等
[44 empty] | 作業者全員に工事進捗状況の | [27 empty] | 工程表による説明ほか
[44 empty] | 説明及び今後の工程説明 | [48 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | その他、直近で発生した他事例 | [27 empty] | 他事例があった場合に
[44 empty] | の事故の周知と安全対策 | [27 empty] | その内容の周知
[44 empty] | 月末の問題点と今後の改善策 | [27 empty] | 作業員からの意見・要望
の検討
[9 empty] | ○月○日 | [11 empty] | ○：○○ | [11 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事内容の周知徹底 | [27 empty] | 新規作業者への教育
[21 empty] | ～○：○○ | [50 empty] | 作業内容・手順説明 | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 工事施工に関する技術的内容 | [27 empty] | 作業機械の事故対策
[44 empty] | の周知徹底 | [27 empty] | 機械運転の注意点把握
[33 empty] | 会社内 | [10 empty] | 安全活動のビデオ等による安全 | [27 empty] | ○○ビデオの視聴による
[44 empty] | 教育勉強会 | [27 empty] | 安全意識の啓発
[33 empty] | 工事現場 | [10 empty] | 現場での安全訓練 | [27 empty] | 作業前の危険個所の
点検ほか
[33 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事で予想される事故対策の | [27 empty] | 作業時におけるヒヤリ | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 勉強会 | [27 empty] | 体験談等
[44 empty] | 作業者全員に工事進捗状況の | [27 empty] | 工程表による説明ほか
[44 empty] | 説明及び今後の工程説明 | [48 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | その他、直近で発生した他事例 | [27 empty] | 他事例があった場合に
[44 empty] | の事故の周知と安全対策 | [27 empty] | その内容の周知
[44 empty] | 月末の問題点と今後の改善策 | [27 empty] | 作業員からの意見・要望
の検討
[9 empty] | ○月○日 | [11 empty] | ○：○○ | [11 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事内容の周知徹底 | [27 empty] | 新規作業者への教育
[21 empty] | ～○：○○ | [50 empty] | 作業内容・手順説明 | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 工事施工に関する技術的内容 | [27 empty] | 作業機械の事故対策
[44 empty] | の周知徹底 | [27 empty] | 機械運転の注意点把握
[33 empty] | 会社内 | [10 empty] | 安全活動のビデオ等による安全 | [27 empty] | ○○ビデオの視聴による
[44 empty] | 教育勉強会 | [27 empty] | 安全意識の啓発
[33 empty] | 工事現場 | [10 empty] | 現場での安全訓練 | [27 empty] | 作業前の危険個所の
点検ほか
[33 empty] | 現場事務所 | [10 empty] | 工事で予想される事故対策の | [27 empty] | 作業時におけるヒヤリ | [20 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | 勉強会 | [27 empty] | 体験談等
[44 empty] | 作業者全員に工事進捗状況の | [27 empty] | 工程表による説明ほか
[44 empty] | 説明及び今後の工程説明 | [48 empty] | ○○ ○○
[44 empty] | その他、直近で発生した他事例 | [27 empty] | 他事例があった場合に
[44 empty] | の事故の周知と安全対策 | [27 empty] | その内容の周知
[44 empty] | 月末の問題点と今後の改善策 | [27 empty] | 作業員からの意見・要望
の検討
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | ―
１１ 交通管理
【交通管理】
１）交通事故の防止
① 労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法、道路法を遵守して施工する。
② 工事着手前に、地元住民、関係者に工事着工の予定をお知らせし、迷惑をかけ
ないよう心がける。
③ 工事着手から工事完成までの間、交通事故防止に努める。
２）工事車両の運行
[13 empty] | 搬入区分 | [21 empty] | 搬入資機材等 | [35 empty] | 使用車両
[13 empty] | 機械車両 | [21 empty] | バックホウ○○m3 | [35 empty] | ２０ｔ輸送車
[13 empty] | 原材料 | [21 empty] | シラス | [35 empty] | １０ｔダンプトラック
[35 empty] | 再生クラッシャーラン | [35 empty] | ２ｔ・４ｔ・１０ｔダンプトラック
[35 empty] | 粒調砕石 | [35 empty] | １０ｔダンプトラック
[35 empty] | 生コンクリート | [35 empty] | コンクリートミキサー車（４m3）
[13 empty] | 二次製品 | [21 empty] | ○○側溝 | [35 empty] | クレーン付きトラック4.9ｔ
[35 empty] | 製品桝 | [35 empty] | 〃
[13 empty] | その他 | [21 empty] | 作業員の送迎 | [35 empty] | ライトバン1500ｃｃ
３）交通事故防止の対策
① 工事車両の通行時には、交通誘導員を適正に配置し、事故防止を図る。
② 作業開始前は、運転手が使用する車両等を自身で点検を行わせ安全を確認する。
③ 資機材搬入車両には、運搬時に際し、過積載とならないよう、指導監督を行う。
④ 現場の周辺道路では、地元車両を優先し迷惑をかけないようにする。
⑤ 交通意識を高めるため、工事現場の朝礼で周知徹底を図る。
４）過積載防止対策
① 現場での過積載の目安は目視で、土砂・砕石等は平ダンプ嵩高２０ｃｍ以下とする。
② その他の資機材については、定量の計測値とする。（重量×数量＜積載量）
③ コンクリート殻・アスファルト殻については、特に過積載とならないよう注意する。
④ 資機材等の重量表は、標準の単位体積重量表を使用する。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | ―
１２ 環境対策
【環境対策】
１）共通認識
① 本工事は、○○○工事のため、地権者及び監督員と十分協議を行い工事を実施する。
② 工事施行箇所付近には、ゴミ等を捨てないよう厳守する。
③ 重機、トラック等での空ぶかし、急発進、急ブレーキ等は行わない。
④ 工事区域以外の地形をみだりに荒らさない。
⑤ 資機材搬入車両は、関係法令（道路法、道路交通法、道路運送車両法）を遵守する。
⑥ 工事区域外に土砂を散乱させない。
⑦ 道路に飛散した場合は速やかに清掃を行う。
⑧ 第三者から工事に関して苦情が生じた場合は、監督員に、その内容を速やかに報告
して、原因解消の対策を行う。
⑨ 建設機械の作業時中は、むやみにエンジン音を上げる操作にならないよう、重機に
負荷を掛けないようにする。
⑩ 地域住民の意見には、「素直な気持ち」で受け止め、トラブルが生じないよう心がける。
２）現場作業環境の整備
① 工事現場の作業環境を整えることにより、作業員の意識向上、円滑な工事実施を図る。
② 現場事務所、休憩所は常に整理し、現場周辺の美化に努め快適な職場を形成する。
③ 作業所は、常に整理し、不用物、残資機材は長期保管せず処分し整頓に努める。
④ 作業車両の駐機は整然とした配置を心がける。
⑤ 作業後、車両等が著しく汚れているときは、洗車等を行うよう心がける。
[7 empty] | 項 目 | [20 empty] | 目 的 | [17 empty] | 実施内容 | [17 empty] | 実施場所 | [22 empty] | 実施期間
[7 empty] | 仮設設備 | [56 empty] | 現場事務所
[28 empty] | イメージアップ | [17 empty] | 環境美化 | [17 empty] | 作業所 | [22 empty] | ○月～
[7 empty] | 安全項目 | [20 empty] | 安全意識の向上 | [17 empty] | 工事看板 | [40 empty] | ○月
[46 empty] | 緊急連絡看板 | [17 empty] | 現場事務所
[7 empty] | 営繕項目 | [20 empty] | 作業環境の改善 | [17 empty] | トイレの設置 | [17 empty] | 休憩所
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | ―
１３ 再生資源利用の促進計画
【再生資源利用の促進計画】
１）再生資源利用の促進
① 指定副産物の土砂、コンクリート塊、アスファルト塊及び木材の管理を行う。
② 工事で発生する指定副産物を可能な限り再生資源として利用を図る。
③ 指定副産物の処分場は搬出前に、処理会社と契約を締結し円滑に作業を進める。
２）指定副産物の処理
１）木くず
① 木の根等を抜根後、集積し乾燥させたのち、１０ｔ車で処理場まで運搬する。
② 運搬数量「空ｍ３」を処理場で計測後、換算係数（単位体積重量表等）「ｔ」で数量算出。
③ 品質管理の産業廃棄物管理総括表にて数量を取りまとめる。
２）木くず
① 木くずを集積し乾燥させたのち、４ｔ車で処理場まで運搬する。
② 運搬数量「空ｍ３」を処理場で計測後、換算係数（単位体積重量表等）「ｔ」で数量算出。
③ 品質管理の産業廃棄物管理総括表にて数量を取りまとめる。
３）コンクリート塊
① コンクリート塊を破砕集積したのち、１０ｔ車で処理場まで運搬する。
② 運搬数量「ｔ」を処理場で計測後、換算係数（単位体積重量表等）「ｍ３」で数量算出。
③ 品質管理の産業廃棄物管理総括表にて数量を取りまとめる。
４）アスファルト塊
① アスファルト塊を破砕集積したのち、１０ｔ車で処理場まで運搬する。
② 運搬数量「ｔ」を処理場で計測後、換算係数（単位体積重量表等）「ｍ３」で数量算出。
③ 品質管理の産業廃棄物管理総括表にて数量を取りまとめる。
○ 木くず処理場
宮崎県○○・・・
[18 empty] | 根株等 | [22 empty] | ○○会社
[41 empty] | 工事現場からの運搬距離 | [31 empty] | ○○Km
[18 empty] | 枝等 | [22 empty] | 宮崎県○○・・・
○○会社
[41 empty] | 工事現場からの運搬距離 | [31 empty] | ○○Km
○ コンクリート、アスファルト殻処理場
宮崎県○○・・・
[18 empty] | コンクリート殻 | [22 empty] | ○○会社
[41 empty] | 工事現場からの運搬距離 | [31 empty] | ○○Km
[18 empty] | アスファルト殻 | [22 empty] | 宮崎県○○・・・
○○会社
[41 empty] | 工事現場からの運搬距離 | [31 empty] | ○○Km
[8 empty] | ３）再生資源利用計画書 | [43 empty] | 別添添付
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | ―
１４ その他必要な事項
【その他の計画】
特になし。
[50 empty] | ― |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | ―
１００
ｍ先工事中
①・⑨
５０
ｍ先工事中
②・⑧
徐行
③・⑦
片側通行
④・⑥
工事看板
⑫
安全管理（施工計画書）作成例
管理方法
◎本工事は、○○○・・・
◎片側通行については、看板④・⑥を左記箇所に・・・・
（管理方法を記述する。）
※記載例のため、工事箇所により記述及び看板内容
に相違があると思われますので、工事箇所に応じた
内容となるように計画書を作成して下さい。
記載例、番号管理
⑤ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの構造
工事中につき
ご迷惑お掛け
します。
⑩・⑪
５０
ｍ先工事中
②・⑧
工事区間
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑩
w
ℓ
ℓ
w
w
ℓ
ℓ
ℓ
1
2
ｔ
ｔ
ｔ
w
t1
t2
w
ｔ1
ｔ2
h2
h1
h
w1
w2
現舗装 w
t
現舗装 w
t
t1
ℓ
t2
t1
t2
ℓ
t
t3
t4
t5
t1
t2
w1
w2
h2
h1
Note on AN36: 契約後、３０日以内に作成し、提出してください。
Note on AF49: 会社名を記載し押印してください。
Note on AF51: 現場代理人と押印（認印）してください。
Note on U74: 工事の目的の要点を記述してください。
Note on U82: 施工計画書の運用に関する内容を記述してください。変更施工計画書の運用についても同様とします。
Note on E431: 工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作等）について記載する。
Note on E447: 工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械以外の主要なものについて記載する。
Note on CC482: 工事に使用する指定材料及び主要資材について、品質証明方法及び材料確認時期等について記載する。なお、資材搬入時期と計画工程表が整合していること。

## 施工計画 (変更)
リスト | [7 empty] | ※変更のある箇所を「赤書き」にて記載し、当初と同様は省略できる。
令和○○年度 ○○○工事
（例）
第１回変更
施行計画書
記載例
施工会社独自で現場に応じた計画書を作成してください。
令和○○年○○月
○○会社
現場代理人 ○○ ○○ 印
総 則
当初と同様のため、省略する。
[36 empty] | ― |  |  | 1 |  |  |  | ―
目 次
|  | 総則 | [56 empty] | ページ
|  | １ 工事概要 | [56 empty] | 3
|  | ２ 変更計画工程表 | [56 empty] | 5
|  | ３ 現場組織表 | [56 empty] | 省略
|  | ４ 指定・使用機械 | [56 empty] | 省略
|  | ５ 主要資材 | [56 empty] | 6
|  | ６ 施工方法 | [56 empty] | 7
[10 empty] | ○ |  | ４） □□工 | [46 empty] | 8
|  | ７ 仮設備計画 | [56 empty] | 省略
８ 施工管理計画
[11 empty] | ○ 工程管理計画 | [47 empty] | 省略
[11 empty] | ○ 出来形管理計画 | [47 empty] | 9
[11 empty] | ○ 写真管理計画 | [47 empty] | 10
[11 empty] | ○ 品質管理計画 | [47 empty] | 省略
[11 empty] | ○ 段階確認計画 | [47 empty] | 11
|  | ９ 緊急時連絡体制表 | [56 empty] | 省略
|  | １０ 安全管理計画 | [56 empty] | 省略
|  | １１ 交通管理計画 | [56 empty] | 省略
|  | １２ 環境対策 | [56 empty] | 省略
１３ 再生資源の利用促進
|  | １４ その他必要な事項 | [56 empty] | 省略
[36 empty] | ― |  |  | 2 |  |  |  | ―
１ 工事概要
工事名
路河川名
工事場所
| 契約年月日 | [23 empty] | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
[25 empty] | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
| 工期 | [18 empty] | 自 |  |  |  |  | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
[25 empty] | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
[20 empty] | 至 |  |  |  |  | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
[25 empty] | 令和 | [13 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
| 請負代金額 | [23 empty] | ○○，○○○，○○○ | [25 empty] | 変更契約額 | [9 empty] | ○，○○○，○○○ | [8 empty] | 円
[25 empty] | ○○，○○○，○○○ | [19 empty] | 円 |  |  |  | （税込）
| 発注者 | [23 empty] | 高原町役場 | [22 empty] | 電話 |  |  | 0984 | [5 empty] | - |  | 42 |  |  |  | -
| 請負者 | [17 empty] | 住所
[19 empty] | 会社名 | [28 empty] | 電話 |  |  | 0984 | [5 empty] | - |  | 42 |  |  |  | -
| 工事概要 | [24 empty] | ○○○．○
[17 empty] | 延長 | [8 empty] | ○○○．○ | [11 empty] | ｍ |  |  |  | ○○○ | [10 empty] | 工 |  |  |  |  | Ｌ |  | ＝ | [6 empty] | ｍ
[42 empty] | ○○○ | [10 empty] | 工 |  |  |  |  | Ｌ |  | ＝ | [6 empty] | ｍ
[42 empty] | ○○○ | [10 empty] | 工 |  |  |  |  | Ｎ |  | ＝ | [6 empty] | 基
[42 empty] | ○○○ | [10 empty] | 工 |  |  |  |  | Ａ |  | ＝ | [6 empty] | 基
工事内容
|  |  |  | 工 種 | [11 empty] | 名 称 | [23 empty] | 規 格 | [14 empty] | 単位 | [6 empty] | 数 量
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○△ | [23 empty] | △△ ○ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | 〃 | [11 empty] | 〃 | [23 empty] | 〃 | [14 empty] | 〃 | [6 empty] | 〃
|  |  |  | ○△○工 | [11 empty] | ○△ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | △○○工 | [11 empty] | ○○ △○ | [23 empty] | ○○ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | △○○工 | [11 empty] | ○△ ○○ | [23 empty] | ○○ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
[36 empty] | ― |  |  | 3 |  |  |  | ―
工事内容
|  |  |  | 工 種 | [11 empty] | 名 称 | [23 empty] | 規 格 | [14 empty] | 単位 | [6 empty] | 数 量
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | 〃 | [11 empty] | 〃 | [23 empty] | 〃 | [14 empty] | 〃 | [6 empty] | 〃
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
|  |  |  | ○○○工 | [11 empty] | ○○ ○○ | [23 empty] | △△ △ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○○○．○
[36 empty] | ― |  |  | 4 |  |  |  | ―
２ 変更計画工程表
別紙記載
[36 empty] | ― |  |  | 5 |  |  |  | ―
５ 主要資材
ＮＯ，１
| 品 名 | [15 empty] | 規 格 | [9 empty] | 単位 | [5 empty] | 予定数量 | [7 empty] | 製造会社 | [5 empty] | 品質証明 |  |  |  |  | 納入時期（月） | [14 empty] | 摘要
| ○○○ | [15 empty] | ○○○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○○ | [7 empty] | ○○○ | [5 empty] | 品質証明書
| ○○○ | [15 empty] | ○○○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○○ | [7 empty] | ○○○ | [5 empty] | 試験報告書
| ○○○ | [15 empty] | ○○○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○○ | [7 empty] | ○○○ | [5 empty] | 配合報告書
[36 empty] | ― |  |  | 6 |  |  |  | ―
６ 施工方法
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 要 旨
[27 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  | 設計図書の精査（計上数量と図面数量の整合性を確認。）
[6 empty] | ①施工計画 | [20 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  | 現場の精査 （設計図書と現場の整合性確認。）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  | 指定・使用機械の適正な選定。
[27 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  | 安全管理等の体制整備。
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 要 旨
[27 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  | 工事周知（看板設置等）期間設定。・・・・・（地域住民）
[6 empty] | ②準備工 | [20 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  | 各種許可取得（通行規制許可等）。・・・・・（行政機関）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  | 実施工程作成。
[27 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  | 現場事務所の確保。
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 要 旨
[27 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  | 基準高、測点確認。
[6 empty] | ③着手前測量 | [20 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  | 仮ＢＭ設置。
[27 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  | 中心線測量。
[27 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  | 地下埋設物確認。
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 工 種 | [34 empty] | 施工詳細
[27 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○工 | [32 empty] | 省略
[6 empty] | ④工事計画 | [20 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  |  | △△工 | [32 empty] | 省略
[27 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  |  | ×○工 | [32 empty] | 省略
[27 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  |  | □□工 | [30 empty] | Ｐ |  | 8
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 要 旨
[27 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | 工事個所の亀裂・破損・沈下等の有無確認。
[6 empty] | ④工事完了 | [20 empty] | □ |  |  |  | ２） |  |  |  | 設計数量との照査。
[27 empty] | □ |  |  |  | ３） |  |  |  | 工事個所の清掃確認。
[27 empty] | □ |  |  |  | ４） |  |  |  | 自主検査の実施。
[36 empty] | ― |  |  | 7 |  |  |  | ―
| ④工事計画 | [26 empty] | ４） □□工
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ①○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ②○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
[27 empty] | □ |  |  |  | ６）
[27 empty] | □ |  |  |  | ７）
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ③○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ④○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ⑤○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
[27 empty] | ＣＨＫ |  |  |  | 内 容
[6 empty] | ⑥○○○ | [20 empty] | □ |  |  |  | １） |  |  |  | ○○・・・
[27 empty] | □ |  |  |  | ２）
[27 empty] | □ |  |  |  | ３）
[27 empty] | □ |  |  |  | ４）
[27 empty] | □ |  |  |  | ５）
※工種別に記載する。
[36 empty] | ― |  |  | 8 |  |  |  | ―
○ 出来形管理計画
| ※公共土木・農業土木・水道・治山事業で規格値が違うので注意。 | [55 empty] | （抜粋）
| 種別 | [5 empty] | 細 目 | [8 empty] | 管理項目 | [14 empty] | 規格値 | [9 empty] | 管理方法 | [12 empty] | 測定基準箇所 | [12 empty] | 備考
単位mm
| 土工 |  |  |  | 道路土工 |  | 掘削工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 出来形管理図表
[16 empty] | 法長ℓ＜ | [7 empty] | ５ｍ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 施工延長○○ｍにつき１箇所
[16 empty] | 法長ℓ≧ | [7 empty] | 5ｍ | [7 empty] | 法長 -2％ | [8 empty] | 施工延長○○ｍ以下のものは
[16 empty] | 幅 | [7 empty] | Ｗ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | １施行箇所に２箇所
[7 empty] | 盛土工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 50
[16 empty] | 法長ℓ＜ | [7 empty] | ５ｍ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 100
[16 empty] | 法長ℓ≧ | [7 empty] | 5ｍ | [7 empty] | 法長 -2％
[16 empty] | 幅 | [7 empty] | Ｗ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 100
[7 empty] | 法面整形工 | [8 empty] | 厚さ | [7 empty] | ｔ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
（盛土部）
| 一般施工 |  |  |  | 共通的工種 |  | 側溝工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 30
[7 empty] | （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝） | [8 empty] | 延長 | [7 empty] | Ｌ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 200
（L型側溝工）
（自由勾配側溝）
（管渠）
[7 empty] | 現場打水路工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 厚さ | [7 empty] | t1,t2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 幅 | [7 empty] | Ｗ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 高さ | [7 empty] | h1,h2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 延長 | [7 empty] | Ｌ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 200
[7 empty] | 暗渠工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 幅 | [7 empty] | w1,w2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 50
[16 empty] | 深さ | [7 empty] | ｈ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
[16 empty] | 延長 | [7 empty] | Ｌ | [7 empty] | - |  |  |  |  | 200
[7 empty] | 集水桝工 | [8 empty] | 基準高 | [7 empty] | ▽ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | 30 |  |  |  | １箇所毎
[16 empty] | ※厚さ | [7 empty] | t1～t5 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  | ※は現場打のある場合
[16 empty] | ※幅 | [7 empty] | w1,w2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 30
[16 empty] | ※高さ | [7 empty] | h1,h2 | [7 empty] | - |  |  |  |  | 200
[36 empty] | ― |  |  | 9 |  |  |  | ―
○ 写真管理計画
※公共土木・農業土木・水道・治山事業で規格値が違うので注意。
| 区 分 | [7 empty] | 工 種 | [11 empty] | 写 真 管 理 項 目 | [42 empty] | 摘要
[21 empty] | 撮影項目 | [10 empty] | 撮影箇所 | [11 empty] | 撮影頻度（時期） | [11 empty] | 確認
| 着工前 | [7 empty] | 着手前 | [11 empty] | 全景 | [10 empty] | ４０ｍ毎１箇所 | [11 empty] | 着手前 １回 | [11 empty] | □ | [7 empty] | 別途付近状況撮影
[21 empty] | 及び代表的部分 | [42 empty] | ※（影響範囲内）
| 完成 | [7 empty] | 完成 | [11 empty] | 全景 | [10 empty] | ４０ｍ毎１箇所 | [11 empty] | 完成後 １回 | [11 empty] | □
及び代表的部分
| 施工状況 | [7 empty] | 工事進捗状況 | [11 empty] | 工事進捗 | [22 empty] | 月末 １回 | [11 empty] | □ | [7 empty] | 履行報告書添付
[9 empty] | 土工 | [11 empty] | 施工状況 | [10 empty] | 掘削・床掘・運搬 | [11 empty] | 施工中 | [11 empty] | □
[21 empty] | 完了状況 | [10 empty] | 埋戻・転圧状況 | [11 empty] | 施工が確認できるもの
○○工
▽△工
○×工
| 出来形 | [7 empty] | 土工 | [11 empty] | 工種別寸法 | [10 empty] | 法長 ℓ | [11 empty] | 施工完了時 | [11 empty] | □
[21 empty] | 出来形管理計画 | [10 empty] | 幅 | [23 empty] | □
[9 empty] | ○○工 | [22 empty] | 幅、厚さ | [23 empty] | □
[32 empty] | 延長 | [23 empty] | □
[9 empty] | ▽△工 | [46 empty] | □
□
[9 empty] | ○×工 | [22 empty] | 幅、厚さ | [23 empty] | □
[32 empty] | 延長 | [23 empty] | □
| 各種試験 | [7 empty] | 工種別毎 | [11 empty] | 品質管理計画 | [10 empty] | 試験実施時 | [11 empty] | 試験実施日に１回
| 設計図書との | [7 empty] | 図面と不一致 | [11 empty] | 不一致部 | [10 empty] | 不一致箇所（部分） | [11 empty] | 必要に応じて撮影
| 相違部 | [7 empty] | がある場合
| 使用材料 | [7 empty] | 品質管理 | [11 empty] | 形状・寸法 | [10 empty] | 幅、厚さ、長さ | [11 empty] | 資材搬入時 | [11 empty] | □ | [7 empty] | 品質管理に添付
[21 empty] | 立会検査 | [10 empty] | 搬入時の数量（全景） | [11 empty] | 立会検査時 | [11 empty] | □
| 安全対策 | [7 empty] | 交通安全対策 | [11 empty] | 工事標識設置状況 | [10 empty] | 設置箇所 | [11 empty] | 種類毎に設置後
[21 empty] | 保安施設設置状況 | [10 empty] | 設置状況（遠景）
[21 empty] | 交通整理状況 | [22 empty] | 作業状況中
[21 empty] | 安全訓練等の実施 | [22 empty] | １ヵ月に１回以上 | [19 empty] | 実施報告書に添付
| 災害 | [7 empty] | 被災状況 | [11 empty] | 被災状況 | [10 empty] | 被災状況 | [11 empty] | 被災時・被災後 | [19 empty] | 緊急時連絡体制
[21 empty] | 被災箇所（部分） | [22 empty] | 被害対策状況 | [19 empty] | により報告する。
| 事故 | [7 empty] | 事故 | [11 empty] | 事故状況 | [10 empty] | 事故の箇所 | [11 empty] | 発生直後
発生後
| その他 | [7 empty] | 予測できない | [54 empty] | 事案発生時
事案
[9 empty] | イメージアップ等 | [11 empty] | 実施状況 | [10 empty] | 実施状況 | [11 empty] | 実施時
※着手前・後に工事期間中に発生が予想される事案（付近構造物等の「ひび割れ等」）の差異が証明ができる写真を撮影する。
[36 empty] | ― |  |  | 10 |  |  |  | ―
○ 段階確認計画
① 段階確認計画表
| 種 別 | [15 empty] | 細 別 | [17 empty] | 確認時期 | [14 empty] | 施工予定時期 | [14 empty] | 記事
| ○○試験 | [33 empty] | 試験中 | [14 empty] | ○月○日～○月○日 | [18 empty] | 回
| ○○○工 | [33 empty] | ○○完了時 | [14 empty] | ○月○日～○月○日 | [18 empty] | 回
② 立会検査計画表
| 種 別 | [15 empty] | 細 別 | [17 empty] | 確認時期 | [14 empty] | 施工予定時期 | [14 empty] | 記事
| ○○○工 | [15 empty] | 丁張確認 | [17 empty] | 設置後 | [14 empty] | ○月○日～○月○日 | [18 empty] | 回
| ○○○工 | [15 empty] | 材料確認 | [17 empty] | 搬入後 | [14 empty] | ○月○日～○月○日 | [18 empty] | 回
③ 現地調査計画表
| 種 別 | [15 empty] | 細 別 | [17 empty] | 確認時期 | [14 empty] | 施工予定時期 | [14 empty] | 記事
| ○○○工 | [15 empty] | - | [17 empty] | 着手前 | [14 empty] | ○月○日～○月○日 | [18 empty] | 回
[36 empty] | ― |  |  | 11 |  |  |  | ―
w
ℓ
ℓ
w
w
ℓ
ℓ
ℓ
1
2
ｔ
ｔ
ｔ
w
ｔ1
ｔ2
h2
h1
h
w1
w2
t3
t4
t5
t1
t2
w1
w2
h2
h1
Note on AN36: 変更契約日より速やかに作成し、２週間以内に提出してください。
Note on AF49: 会社名を記載し押印してください。
Note on AF51: 現場代理人と押印（認印）してください。

## 材料
リスト
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| 高原町長 | ○○ ○○ |  |  |  | 殿
使用材料承認願
次の材料を使用したいので、ご承認下さるよう申請します。
| 工事名 |  |  | 令和○○年度 ○○事業
○○工事
| 工事場所 |  |  | 高原町大字○○地内
[5 empty] | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
工期
[5 empty] | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 使用材料一覧表 |  |  |  | 別紙のとおり
|  |  | 申請者 |  |  |  | ○○○会社 印
【使用材料一覧表】
令和○○年度 ○○事業
| 工事名 |  | ○○工事
番号 | 品 名 |  |  |  |  | 規格・形状 |  |  | 単位 | 数量 |  | 製造会社 |  |  | 備考
① | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | 本 | ○○ |  | △□○ |  |  | ○○工
② | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | 個 | ○○ |  | △□○
③ | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | m3 | ○○ |  | △□○
Note on G35: 注： 各使用材料の宛ては「製造会社 → 請負者名」とし、それぞれの材料承認申請書を とりまとめて「請負会社 → 高原町長」宛てにて申請してください。

## 材料 (変更)
リスト
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| 高原町長 | ○○ ○○ |  |  |  | 殿
第１回変更
使用材料承認願
次の材料を変更し、使用したいので、ご承認下さるよう申請します。
| 工事名 |  |  | 令和○○年度 ○○事業
○○工事
| 工事場所 |  |  | 高原町大字○○地内
[5 empty] | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
工期
[5 empty] | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 変更使用材料一覧表 |  |  |  | 別紙のとおり（変更分のみ記載）
|  |  | 申請者 |  |  |  | ○○○会社 印
【変更使用材料一覧表】
令和○○年度 ○○事業
| 工事名 |  | ○○工事
番号 | 品 名 |  |  |  |  | 規格・形状 |  |  | 単位 | 数量 |  | 製造会社 |  |  | 備考
① | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | 本 | ○○ |  | △□○ |  |  | ○○工
② | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | 個 | ○○ |  | △□○
③ | ○○○ |  |  |  |  | △△△ |  |  | m3 | ○○ |  | △□○
Note on G36: 注： 各使用材料の宛ては「製造会社 → 請負者名」とし、それぞれの材料承認申請書を とりまとめて「請負会社 → 高原町長」宛てにて申請してください。

## 選定
リスト
＜地下埋設工事に係る協議フロー図＞
※一般的に行う場合の例
工 事 計 画
他 機 関 と の 調 整
協 議
高原町上下水道課へ
水道管埋設の照会
水道管、給水管への
影響の可能性の有無
協 議 文 書 の 提 出
協 議 不 要
試 掘 調 査
協 議 の 回 答
無
未調整
済み・又は調整中
済み
無
有
有
工事の実施
影響部工事の完了
影響水道管の確認
終 了
工事資料の提出
事前に連絡調整を要します。
（日程の調整）
施行条件の提示
試 掘 調 査 の 有 無

## 協議
リスト
令和 年 月 日
高原町 上下水道課長 殿
住所
|  |  |  | 氏名 |  | 印
地 下 埋 設 物 事 前 協 議 に つ い て
このことについて，下記の工事を計画していますので、貴職の管理する地下埋設物との
支障について協議します。
記
1 | 工事名称等 | 令和○○年度 ○○－○○号 ○○○○○○○工事
2 | 工事場所 | 路線名，住所等
3 | 工事期間 | 令和○○年○○月○○日 から
令和○○年○○月○○日 まで
4 | 工事方法 | 直営，請負の別
5 | 工事概要 | 支障区間の延長
〃 深さ
その他
6 | 添付書類 | 別添のとおり
（位置図，平面図，縦断図，横断図，詳細構造図等，現況写真）
7 | 工事担当 | 請負者名
担当者の氏名・電話番号等
8 | 連絡先 | 担当者の所属・職・氏名
電話番号

## 例
リスト
記 入 例
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 高原町長 |  | ○○ ○○ 殿
[6 empty] | 申請者 | ○○○○
㈹ ○○ ○○
TEL○○-○○-○○
道路使用及び○○○申請書
標記の件について、下記のとおり申請しますので、許可下さいますようお願い申し上げます。
記
| １． | 路線名 |  | 町道 ○○・○○線
| ２． | 工事場所 |  | 高原町大字○○地内
| ３． | 工事目的 |  | 令和○○年度 ○○事業 ○○工事（発注元：○○）
| ４． | 期間 |  | 自： | 令和○○年○○月○○日 ○○時より
|  |  |  | 至： | 令和○○年○○月○○日 ○○時まで
| ５． | 制限範囲 |  | ○○○
| ６． | 交通に対する措置 |  | 工事期間中は、看板等にて交通規制の表示を行い、事故防止
に万全の注意を期すと共に付近住民、一般車輌等に支障の無
いよう留意する。
| ７． | 工事責任者及び連絡先
○○○（会社名）
㈹○○○ TEL○○-○○-○○
工事責任者 ○○ ○○ 携帯○○-○○-○○
| ８． | 付近見取り図 |  | 別紙
| ９． | 工事位置図 |  | 別紙
注１）様式はA４他縦の横書としますが、付近見取り図、工事位置図は横書（A３折込可）で可。
注２）道路使用については、事前に警察署へ届け出を行って下さい。
申請を行う日付です。（前日申請等は不可です。）
通行止の場合、計画の２０日前迄に申請を行って下さい。
会社名、代表者名、連絡先を記載して下さい。
会社印を必ず押印して下さい。
申請内容を記載して下さい。
通行止、片側交互通行規制の区分を記載して下さい。
路線が複数にまたがる場合は、路線名を全て記載して下さい。他○○路線は不可。
ｶｯｺ書きで、発注元を記載して下さい。
時間まで詳細に記載して下さい。
期間は工期ではなく、実際の計画に基づいた期間となります。
通行止、片側交互通行の別を記載して下さい。（開放する場合は夜間開放等追記して下さい。）
具体的な措置を記載して下さい。上記は（記載例）ですので、現場状況により異なると思われます。
工事用看板等の配置図の分かる図面を添付して下さい。
詳細な図面（縮尺は自由）として下さい。
施工位置の分かる図面を添付して下さい。

## 規
リスト
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 高原町長 |  | 殿
申請者
㈹
TEL
道路使用及び 申請書
標記の件について、下記のとおり申請しますので、許可下さいますようお願い申し上げます。
記
| １． | 路線名 |  |  | 町道 線
| ２． | 工事場所 |  |  | 高原町大字 地内
| ３． | 工事目的
| ４． | 期間 |  |  | 自： | 令和 年 月 日 時より
[5 empty] | 至： | 令和 年 月 日 時まで
| ５． | 制限範囲
| ６． | 交通に対する措置 |  |  | 工事期間中は、看板等にて交通規制の表示を行い、事故防止
に万全の注意を期すと共に付近住民、一般車輌等に支障の無
いよう留意する。
| ７． | 工事責任者及び連絡先
㈹ TEL - -
工事責任者 携帯 - -
| ８． | 付近見取り図 |  |  | 別紙
| ９． | 工事位置図 |  |  | 別紙

## 24
| リスト | [5 empty] | ※両面印刷で提出してください。
[18 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | 路線番号 | [8 empty] | 路線名
[30 empty] | 保存年数 | [6 empty] | 年 | [18 empty] | 線
受 付
|  |  |  | 道路法第２４条工事承認申請書兼台帳 | [21 empty] | 工事の数量 | [20 empty] | 承認年月日番号 | [7 empty] | ５０
[47 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
５１
[12 empty] | 殿 | [32 empty] | 高原町指令
※ 申請者は太い枠の中及び裏面だけ記入してください。
|  |  |  | 住 所 | [50 empty] | ５２
申込者
[8 empty] | 市 |  |  | 町
[8 empty] | 郡 |  |  | 村 | [14 empty] | 承認条件 | [28 empty] | ５３
|  |  |  | 氏 名（本人の場合はその名称 代表者名） | [11 empty] | （電 | [5 empty] | ）
[22 empty] | 印 | [32 empty] | ５４
工事の場所
５５
西諸県郡高原町大字
５６
工事の目的
５７
工事の工法
調査員職氏名
５８
[6 empty] | １. 直 営 |  |  |  | ２. 請 負 |  |  |  |  | ３. そ の 他 | [29 empty] | 管理係 | [6 empty] | 印
[45 empty] | 技術係 | [6 empty] | 印
５９
|  | 工事の期間 | [10 empty] | 工事の費用
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から | [22 empty] | 町長 |  |  | 副町長 |  |  | 総務課長 |  |  | 課長 |  |  | 係長 |  |  |  | 課員 |  |  | 取扱者
この申請を承認（進達）
日間
[25 empty] | してよいか | [29 empty] | ６０
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
[25 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
この工事の施工に異存ありません。
６１
[13 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | 特記事項
[25 empty] | 着 工 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 住 所 | [10 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 印 | [31 empty] | ６２
[25 empty] | 完 成 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 住 所 | [10 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 印
６３
住 所
施工者
[26 empty] | 設計図書のとおり完成と認めた。 | [13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | ６４
[8 empty] | 市 |  |  | 町
[8 empty] | 郡 |  |  | 村 | [12 empty] | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  | 課員
| （ |  |  | 氏 名（本人の場合はその名称 代表者名） | [11 empty] | （電 | [5 empty] | ） | [19 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 印
| 予定 | [37 empty] | 検査員 | [15 empty] | ６５
[42 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 印
）
[46 empty] | 別添図面 | [7 empty] | 年度 |  | 号
整理番号
|  | 平面図 | [30 empty] | 断面図
|  | 位置図 | [30 empty] | 構造図
|  | （注） | 更に詳細図を必要とする場合は別紙とすること。

## 工1
リスト
工事施工に伴う注意事項（公共工事に係るもの）
工事施工において、現場代理人が発注者より求められる書類及び施工の注意点等、多岐に渡ることから、
標準事項を下記にて整理しましたので、現場施工で利用していただければ幸いに思います。
なお、国土交通省所管以外の事業については詳細な箇所の内容が違うことから、不明な点は担当課と
協議してください。
① | 書類整備に関する注意事項
１． | 写真管理の分類
注．工種ごとの見出し（ｲﾝﾃﾞｯｸｽ）を付けること。
| 項 目 |  | 主な注意事項（詳細は監督員と協議調整）
１． | 施工管理（施工状況） |  | １．工種の段階完了の（全景）を撮影すること。（例 床堀完了等）
|  | 着工前 | 段階ごとの撮影は同じ方向が望ましい。
|  | 完成 | ２．着工前写真は、起点側、終点側より撮影すること。なお、ﾊﾟﾉﾗﾏ
|  | 工事施工中 | で撮影も可とする。（撮影後、監督員に確認してもらう事が望ましい。）
２． | 出来形管理 |  | １．出来高数量総括表を添付する事。（様式は別紙）
|  | 各種工種 | ２．施工管理図、管理図表、工程能力図は工種ごとの写真管理に入れ
|  | 不可視部 | 込み見やすいよう整理する事。
３． | 品質管理 |  | １．品質管理総括表を添付する事。（様式は別紙）
２．各種試験に係る品質管理表を入れ込む事。
地盤支持力、現場密度、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験等。
３．使用材料写真。（材料検収）
４． | 安全管理等 |  | １．施工計画書に記載してある安全管理に準じ、現場と一致する事。
|  | 安全管理 | 現場にて、計画書と相違する場合は、計画書の内容の変更となる
|  | 環境対策・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ等 | ことから必ず変更施工計画書を提出する事。
仮設備
|  | 段階確認等 | ２．指示、協議、通知、承諾、報告、届け出、提出（提出書類）
５． | 建設副産物（該当がある場合） |  | １．建設副産物総括表を添付する事。
ﾏﾆﾌｪｽﾄの数量（ｔ）を設計数量（ｍ3）に数値換算（注１）し表記する。
２．処分場の搬入写真は、搬入車の後部より撮影し、処理材の確認
が分かるように工夫する事。また、搬入車が数台にわたる場合は
車両番号が分かる写真とする事。
１．安全管理
○工事用看板（工事案内、規制看板、徐行看板等）の設置位置は施工計画書と一致する事。（注：３）
２．出来形管理
○測定位置には、ペイント（赤又は白）、鋲、釘、竹串等で明確にし、測点がある場合は必ず記載する。
○測定は、施工箇所の起点、終点については必ず測定する事。これにより難い場合は監督員と協議する。

## 工2
リスト
写真の整理方法（公共土木工事標準）
注：現場状況により、監督員と協議し、変更できるものとする。
施工管理
写真（着工前・完成）
施工状況（土工）
施工状況（構造物等）
施工状況（○○工等）
施工状況（雑工等）
出来形数量総括表
出来形(高)管理総括表
①施工管理図
②施工管理図表
③工程能力図
④出来形写真
出来形管理ごとに①～④を付ける。
品質管理
品質管理総括表
①品質管理表
②品質写真
管理ごとに①・②を付ける。
安全管理等
安全訓練等実施状況報告書
交通管理報告書（注１）
指示書・工事打合簿（注３）
現地立会願・段階確認書
工事履行報告書・その他
副産物管理
建設副産物総括表
①ﾏﾆﾌｪｽﾄ（ｺﾋﾟｰ）
②状況・搬出写真等
種類ごとに①・②を付ける。
①ﾏﾆﾌｪｽﾄのｺﾋﾟｰ添付（標準）
２枚目以降
A票～E票
縮小ｺﾋﾟｰで可。
管理票取扱別紙
出来形管理

## 工3
リスト
施工管理の整理（例）公共土木工事
着工前
起点より
着工前
着工前
竣 工
竣 工
竣 工
終点より
正面より
起点より
終点より
正面より
施工管理（例）１枚目
◎着工前写真は、完成をイメージしながら、
撮影し、現場状況により正面からも撮影
する。なお、測点は記載する事。
これによりがたい場合は、監督員と協議
する。
注意点
着工・完成写真の注意事項
◎写真は普通サイズ以上の大きさとするが
左記例によらない整理方法として、上段
に着工前、下段に完成写真でも良い。
◎撮影時には、各測点（設計図書記載）に
ポール等を設置する。（着工前・完成）
◎１枚に収まらない場合は、パノラマ、繋ぎ
写真、又は測点間４０ｍ程度の複数枚と
としても良い。
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,△～NO,○
NO,△～NO,○
施工管理（例）２枚目以降
土 工
機械掘削積込
土 工
土 工
土 工
土 工
土 工
機械掘削積込
掘削完了
搬出・搬入
捨場・購入先
機械敷均状況
◎土工量が１００m3以上又は工事区間が
数箇所にわたる場合は、それぞれその
状況が分かる写真を複数枚撮影。
これによりがたい場合は、監督員と協議
する。
注意点（土工「構造物に係らないもの」）
状況写真の注意事項
◎写真は普通サイズ以上の大きさとするが
パノラマ、繋ぎ写真でも可。
◎各状況の写真は可能な限り、その工種
の段階完了写真を撮影。
◎捨土・購入土は、施工計画書に基づき
処理場の施工前を撮影し、設計図書に
指定がある場合は敷均状況を撮影。
NO,○～NO,△
ﾄﾗｯｸ運搬状況
NO,○～NO,◎
残土処理中
NO,△～NO,◎
残土処理前
現場状況
○○工
機械床堀状況
○○工
○○工
○○工
○○工
○○工
基面整正状況
床堀完了
基礎敷均状況
転圧状況
転圧完了
◎床堀→基礎→ｺﾝｸﾘｰﾄ投入→構造物布設
等→の順を標準とする。項目は工種、施工
箇所により変わります。
これによりがたい場合は、監督員と協議
する。
注意点（「構造物に係るもの」）
状況写真の注意事項
◎写真は普通サイズ以上の大きさとするが
パノラマ、繋ぎ写真でも可。
◎各状況の写真は可能な限り、その工種
の段階完了写真を撮影。
◎状況撮影は作業状況撮影を主とするが
現場内に不要な状況（安全管理等適当
と思われる行為）がないよう努める。
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
NO,○～NO,△
使用機種
施工管理（例）２枚目以降

## 工4
リスト
出来形管理の整理（例）公共土木工事
様式（例）
出来形（高）数量総括表
工事名 |  |  | ○○年度 ○○○事業 ○○ | [6 empty] | 管理（測定）者 |  |  | ○○ ○○ 印
工 種 |  | 名称 |  |  | 規格 |  |  | 単位 | 契約数量 |  |  | 出来形数量 |  | 増 | 減
[9 empty] | 黒色 |  |  | 赤色 |  | ±０
様式
出来形管理総括表
工事名 |  | ○○年度 ○○○事業 ○○ | [8 empty] | 測定者 | ○○ ○○ |  |  | 印
工 | 種 | 測 定 |  | 測 定 | 測 定 回 数 |  | 規格値 |  | 測定値 |  |  |  |  | 摘要
種 | 別 | 項 目 |  | 基 準 | 計画 | 実施 |  |  | 最大値 |  | 最小値 |  | 平均値
○○工
出来形測定
出来形管理（例）１枚目
◎管理測点ごとに写真を整理し、記述欄に
測定事項を記載する。不可視部は監督員
立会を原則とするが、写真は特に鮮明な
写真となるよう努める事。
※立会を行わない場合は、事前（不可視部
を確認できる状態に保つ）に写真で確認
するものとする。
注意点
出来形写真の注意事項
◎写真は普通サイズ以上の大きさとするが
パノラマ、繋ぎ写真でも可とする。
黒板または、撮影箇所に測点を示す事。
◎左記例に囚われず、写真枠欄に出来形
詳細図を記載し、その下に出来形写真を
付ける等工夫し作成して下さい。
◎延長の測定は、測点が分かるよう工夫し
長い距離になる場合は、測定の区切箇所
の特定が出来るよう工夫する事。
NO,○
設計 A=○○
実測 A=○○
○○工
出来形測定
NO,△
設計 A=○○
実測 A=○○
○○工
延長測定
NO,○～NO,△
設計 L=○○
実測 L=○○
○○工
構造図
NO,○
設計 B=○○
○○工
法長測定
NO,○（不可視部）
実測 B=○○
○○工
法長測定
NO,○(全体）
設計 L=○○
実測 L=○○
B

## 工5
リスト
品質管理の整理（例）公共土木工事
様式
品質管理総括表
工事名 |  | ○○年度 ○○○事業 ○○ | [9 empty] | 測定者 | ○○ ○○ |  |  |  | 印
工 | 種 | 試 験 |  | 試 験 |  | 試 験 回 数 |  | 規格値 |  | 測定値 | [5 empty] | 摘要
種 | 別 | 項 目 |  | 基 準 |  | 計画 | 実施 |  |  | 最大値 |  | 最小値 |  | 平均値
様式（例）
産業廃棄物管理総括表
工事名 |  | ○○年度 ○○○事業 ○○ | [9 empty] | 測定者 | ○○ ○○ |  |  |  | 印
処理区分： |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊・ｱｽﾌｧﾙﾄ・木材・根株・その他（該当する処理材に○で囲む）
番号 | 処理年月日 |  |  | 車両区分 |  | 車両番号 |  | 搬出量（ｔ） |  | 数量（m3） |  | 単位体積 重 量（ｔ） |  | 備 考
例 | H○○/○○/○○ |  |  | 軽・普・2t 4t・10ｔ |  | ○○―○○ |  | 10 |  | 4.25 |  | 2.35 |  | 構造物（ﾌﾞﾛｯｸ積）部分
小計 | ３回 |  |  | ４ｔﾄﾗｯｸ |  | ２車種 |  | 20 |  | 8.51
| ４回 |  |  | １０ｔﾄﾗｯｸ |  | ３車種 |  | 30 |  | 12.76
合計 | [5 empty] | 実測値 |  | 50 |  | 21.27
[6 empty] | 設計値 |  | 50 |  | 21.2
単位体積重量表
名 称 |  |  | 規格 |  | 単位 | 単位重量 |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  | 単位 | 単位体積重量
土砂 |  |  |  |  | ｋｇ | 1800 |  |  | 砂 |  |  |  |  | ｋｇ | 1740
軟岩 |  |  |  |  | 〃 | 2200 |  |  | 切込砂利 |  |  |  |  | 〃 | 2020
硬岩 |  |  |  |  | 〃 | 2500 |  |  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  |  |  |  | 〃 | 2040
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 無筋 |  | 〃 | 2350 |  |  | 粒調砕石 |  |  |  |  | 〃 | 2100
|  |  | 鉄筋 |  | 〃 | 2500 |  |  | 水硬性スラグ |  |  |  |  | 〃 | 2080
|  |  | 密粒 |  | 〃 | 2350 |  |  | 粒調スラグ |  |  |  |  | 〃 | 2060
ｱｽ |  |  | 粗粒 |  | 〃 | 2350 |  |  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｽﾗｸﾞ |  |  |  |  | 〃 | 2060
ﾌｧ | 車道用 |  | 細粒 |  | 〃 | 2300 |  |  | セメント |  |  |  |  | 〃 | 3000
ﾙﾄ |  |  | ﾓﾙﾀﾙ |  | 〃 | 2100 |  |  | ソイルセメント |  |  |  |  | 〃 | 2100
合材 |  |  | 安定処理 |  | 〃 | 2350 |  |  | 鋼 材 |  |  |  |  | 〃 | 7850
|  |  | 密粒 |  | 〃 | 2200 |  |  | 水 |  |  |  |  | 〃 | 1000
| 歩道用 |  | 粗粒 |  | 〃 | 2200 |  |  | 木材 |  |  |  |  | 〃 | 800
|  |  | 細粒 |  | 〃 | 2150 |  |  | 石材 |  |  |  |  | 〃 | 2600
※試験等を実施した場合はその数値とする。

## 工6
リスト
安全管理の整理（例）
工事区間
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
１００
ｍ先工事中
①・⑨
５０
ｍ先工事中
②・⑧
徐行
③・⑦
片側通行
④・⑥
工事看板
⑫
⑩
安全管理（施工計画書）作成例
管理方法
◎本工事は、○○○・・・
◎片側通行については、看板④・⑥を左記箇所に・・・・
（管理方法を記述する。）
※記載例のため、工事箇所により記述及び看板内容
に相違があると思われますので、工事箇所に応じた
内容となるように計画書を作成して下さい。
記載例、番号管理
⑤ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの構造
①看板設置
１００ｍ先
②看板設置
③看板設置
④看板設置
⑤防護柵
安全対策
５０ｍ先
徐行
片側通行
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ設置
夜間の状況
写真管理（例）１枚目
◎看板は、施工計画書と同じ位置とするが、
現場の再調査等に伴い、相違がある場合
は、変更施工計画書を提出する。
これによりがたい場合は、監督員と協議
する。
注意点
番号管理の例
◎看板は、起点側、終点側両方より撮影し
距離があり、看板が不鮮明の場合は、各
々撮影することが望ましい。
◎番号は、施工計画書と比較し、管理でき
る写真整理することが望ましい。
◎夜間の状況は安全灯が分かる写真とし、
１枚に収まらない場合は複数枚とする。
写真管理（例）２枚目
工事中につき
ご迷惑お掛け
します。
⑩・⑪
５０
ｍ先工事中
②・⑧
⑪
⑩
⑥⑦看板設置
１００ｍ先
⑧看板設置
⑨看板設置
⑩看板設置
⑪看板設置
徐行
片側通行
お知らせ看板
お知らせ看板
◎工事用看板が２枚ある場合はそれぞれ
撮影する。
◎上記管理方法は、参考例であるので、
工事箇所の諸条件により同じとはなら
い。監督員と十分協議し作成する事。
写真はデジカメでも良いが、解像度は
普通プリント同等のものとする。
⑫
工事用看板
５０ｍ先

## 工7
リスト
全所管事業（詳細は担当課に問い合わせ）
建設系廃棄物
項目 | 管理票保管 会社（最終） |  |  | 事務処理（建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄの取扱い）
ﾏﾆ ﾌｪｽﾄ | 請負 会社 | 運搬 会社 | 処理 会社 | 排出事業者（請負会社） |  |  | 収集運搬会社 |  | 中間処理会社
Ａ票 | ◎ |  |  | ①A票～E票に必要事項を記載し運搬会社へ渡す。：A票保管 |  | → ← | ②A票に運転者氏名を記載し請負会社へ返す。
Ｂ１票 |  | ◎ |  |  |  |  | ③B1票～E票に運搬終了日記載後処理会社へ渡す。：B1票保管 | → ← | ④B１票～E票に記載後B1票を運搬会社へ返す。
Ｂ２票 | ◎ |  |  | B2票を保管。 |  | ← | ⑤B1票を保管し、B2票を運搬後10日以内に請負会社へ返送。 | ← | ④B１票～E票に記載後B2票を運搬会社へ返す。
Ｃ１票 |  |  | ◎ | [5 empty] | ⑥C1票～E票に記載後C1票を保管しC2票を10日以内に運搬会社へ返送。
Ｃ２票 |  | ◎ |  |  |  |  | C2票を保管。 | ←
Ｄ票 | ◎ | [6 empty] | ← | ⑦D票を処理後10日以内に請負会社へ返送。
Ｅ票 | ◎ | [6 empty] | ← | ⑩二次ﾏﾆﾌｪｽﾄ票（注１）受領後、E票を10日以内に請負会社へ返送。
注１：二次ﾏﾆﾌｪｽﾄは中間処理会社が中間処理残渣を最終処分する場合に排出事業者となって発行するﾏﾆﾌｪｽﾄ 中間処理残渣がない場合は不要。
注２：⑧廃棄物の処理残渣を最終処分する場合、廃棄物事業者として二次マニフェスト（A'票～E'票）を交付する。
注３：⑨最終処分会社はE'票の返送を受けた場合はE票（二次ﾏﾆﾌｪｽﾄではない）に必要事項を記入する。
ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付の流れ
排出事業者
収集運搬業者
中間処理業者
最終処分業者
A,B1,B2,C1,C2,D,E
B1,B2,C1,C2,D,E
B1,B2,
C2
⑥
④
③
⑩
②
①
⑤
A
B2
⑦
E
D
⑧
⑨
A’～E’
D’,E’
焼却・埋立（産業廃棄物税対象）
搬出と運搬が同一会社の場合
排出・運搬業者
中間処理業者
最終処分業者
A,B1,B2
C1,C2,D,E
B1,B2
C2(10日以内)
D(10日以内)
E
A'～E'
二次ﾏﾆﾌｪｽﾄ
D',E'
二次ﾏﾆﾌｪｽﾄ
焼却・埋立（産業廃棄物税対象）

## 事1
リスト
※ 注意事項
| １． | 平成３０年度よりＣＲＥＤＡＳ(クレダス）からＣＯＢＲＩＳ（コブリス）に移行します。
| ２． | ＣＯＢＲＩＳ（コブリス）とは、「建設副産物情報交換システム」の通称です。
| ３． | 工事請負金額１００万円以上の全ての工事が対象となります。
| ４． | 入力は、インターネットで検索、調査票の作成を行って下さい。
| ５． | 登録費用は有料となります。

## 工事①
リスト
工事契約書作成について
１．○の項目は該当欄（発注者・請負者）が準備する項目であり、請負者はこの控えを保管し、書類の適正な提出を
確認するものとする。
２．発注者は、請負者より提出された書類の項目にチェックを行い、書類の確認を行うものとする。
３．確認する事項は次のとおりとする。
１． 契約書に必要な書類及び添付書類のﾁｪｯｸﾘｽﾄ。
２． １に関する注意事項。
３． 袋とじについて。（参考）
◎ 必須項目
○ 注参照（条件省略できる書類）
△ 注参照（添付省略できる書類）
順 | 契約に綴じる書類 |  | 書類準備者 |  | 契 約 書 類
|  |  | 発注者 | 請負者 | 当 初 |  | 変 更
番 |  |  |  |  | 500万以下 | 500万以上 | 500万以下 | 500万以上
1-1 | 工事請負契約書（別記 様式第１号） |  |  |  | ◎
| 履行保証保険証券（コピー） |  |  |  | ○ | ◎
1-1-1 | 工事請負契約書（再資源化用） | ※１ |  |  |  | ◎
1-2 | 〃変更（様式第１号の２） | ※２ |  |  |  |  | ◎
1-2-1 | 工事請負変更契約書（再資源化用） | ※３ | [5 empty] | ◎
2 | 工事請負約款 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
3-1 | 特記仕様書 | ※４ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
3-2 | 共通仕様書 | ※５ |  |  | △ | △ | △ | △
4 | 工事設計書（金抜き） |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
５ | 建退共（掛金収納書） | ※６ |  |  | ◎ | ◎
5-1 | 〃 （掛金収納書） | ※７ |  |  |  |  | ○ | ○
6 | 背表紙 | ※８ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
順 | 添付を要する書類 |  | 書類準備者 |  | 添 付 書 類
|  |  | 発注者 | 請負者 | 当 初 |  | 変 更
番 |  |  |  |  | 500万以下 | 500万以上 | 500万以下 | 500万以上
1 | 履行保証保険証券 | ※９ |  |  | ◎ | ◎
2 | 工程表（ﾊﾞｰチャート） | ※１０ |  |  | ◎ | ◎
2-1 | 工程表（ﾊﾞｰチャート）変更 | ※１１ |  |  |  |  | ◎ | ◎
3 | 履歴書（現場代理人） |  |  |  | ◎ | ◎
3-1 | 履歴書（現場代理人）変更 | ※１２ |  |  |  |  | ○ | ○
4 | 課税証明書 | ※１３ |  |  | ○ | ○
5 | 請負代金内訳書 | ※１４ |  |  | ◎ | ◎
6 | 仲裁合意書 |  |  |  | ◎ | ◎
２ 注意事項（※１～１４）
※１ | 請負金額５００万円以上の場合に適用
※２ | 変更契約時に適用。
※３ | 当初請負額５００万円以上（変更契約で５００万円以下も適用）。変更請負額５００万円以上の場合。
※４ | 仕様書は発注者が作成。（特定の定めのない場合は省略できるが※４・※５の同時省略は出来ない。）
※５ | 発注者より定めのある場合。仕様書は発注者が作成。（省略する場合、※５は添付する必要がある。）
※６ | 請負者添付必須。
※７ | 変更契約金額５万円未満（税込）、添付不要。なお、掛金を行なわなくて良い意味ではない。
※６及び※７の収納書は背表紙の「おもて」に「のり付け」または、両面テープ等で剥がれないよう取り付ける。
※８ | 普通紙程度とする。（上質、再生紙は問わない。）
※９ | 契約書を袋とじ後、その後ろに「添付」とする。（コピーを契約書に添付する。）
※１０ | ﾊﾞｰチャートで可。（なお、実施工程表は請負金額「２千万円以下」ﾊﾞｰﾁｬｰﾄその他はﾈｯﾄﾜｰｸ方式を基本と
する。）現場状況により監督員と協議すること。
※１１ | 変更契約の場合。当初を黒書、変更を赤書とする。
※１２ | 現場代理人が変更になった場合は速やかに変更届を提出。
※１３ | １年に１回、最初の契約時（町との契約）に添付する。
※１４ | 請負代金内訳書の記載は、設計書（金抜き）の工事明細書の項目を基準とするが、軽微な項目については
一括計上（一式等）できるものとする。

## 工事②
リスト
（１）契約書類。 | [8 empty] | （２）添付書類。
※背表紙は普通紙程度とする。
※「西日本保証及び現金納付」以外は、契約保証金は「免除」と記載すること。
※工期は保証保険証券に記載された日付とすること。
袋とじ例
紙を１枚あてる。
|  |  |  | 背表紙をあてる。 |  | こより又はﾎｯﾁｷｽで止める。 |  | 折り曲げる。（不要な部分は切り取る。）
こより又はﾎｯﾁｷｽが隠れる。
様式第１号または
様式第１号の２
契約書
契約書
完成 | （表） |  |  | （裏） |  | こより又はﾎｯﾁｷｽの裏がのり付けされる。 |  |  | 裏返す。 | 幅２cm程度
|  | 公印 | [7 empty] | のりをつける。
背表紙
| 契約書 |  |  | 背表紙
会社印
折り曲げて貼り付ける。
背表紙
契約書
再資源化用（注１）
約款
特記仕様書（注４）
工事設計書（金抜き）
履行保証保険証券（ｺﾋﾟｰ）
収納書（注６）
履行保証保険証券
工程表（表紙）
工程表（注１０）
履歴書（現場代理人）
課税証明書（注１３）
仲裁合意書

## 工程表紙
リスト
様式第２号（約款第３条）
工程表
工 事 名
１
２ | 工事場所 |  |  | 高原町大字
３ | 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 至 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
４ | 工程計画
| 月目 種別 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備考
上記工事の工程計画を提出します。
| 令和 | 年 | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 請負者 |  |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [9 empty] | 印
| 発注者 |  | 宮崎県 高原町
|  | 高原町長 ○○ ○○ | [7 empty] | 殿
（注）工程計画を別紙とする場合は、４の枠内に「別紙のとおり」と記載してください。

## 工程表
リスト
様式１ | [9 empty] | 計 画 工 程 表
[25 empty] | 工 期 |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 計画工程 | [22 empty] | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
工 事 名 称 | [23 empty] | 施 行 者
工 種 | 細 別 | 数量 | 月別 | Ｈ○○ |  | ○ 月 | [5 empty] | Ｈ○○ | ○ 月 | [5 empty] | ○ 月 | [6 empty] | ○ 月 | [7 empty] | 備 考
|  |  | 日時 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 | 31
単位
総合進捗率（％） |  |  | 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

## 工程表 (NW)
当初工程
| リスト | [7 empty] | フォローアップ
変更工程
| 様式１ | [38 empty] | ネットワーク式実施工程表（例）
|  | ○○工事計画工程表 | [91 empty] | 工 期 |  |  |  | 自 令和 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
[98 empty] | 至 令和 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
％
100 | [115 empty] | 100
90 | [115 empty] | 90
80 | [115 empty] | 80
70 | [115 empty] | 70
60 | [115 empty] | 60
50 | [115 empty] | 50
40 | [115 empty] | 40
30 | [115 empty] | 30
20 | [115 empty] | 20
10 | [115 empty] | 10
| 月 | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10
| 歴日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 出来高％
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 休日 |  |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○
| 作業休止日 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ |  |  | ○
| 天候 | ○ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 備考 |  |  |  | 休 | [9 empty] | 休 | 休 | 休 |  | 休 | [11 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  | 休 | 休 | 休 | [16 empty] | 仕 |  |  | 休 | [10 empty] | 仕 | 仕 | [5 empty] | 仕 |  |  |  | 休
快晴
晴れ
くもり
雨
雪
みぞれ
雷
ひょう
あられ
不明
霧
⑩
⑨
１２日
①
②
⓪
①
②
⑦
⑧
⑪
⑫
⓪
③
③
⑤
⑤
基礎工 Ｌ＝140ｍ
140÷30≒5日
ブロック積
５日
ブロック積
320÷40≒8日
８日
⑦
④
⑥
④
⑥
19％
23％
⑨
⑨
⑧
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑧
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑬
⑭
⑮
⑩
⑩
伐開
２日
２日
６日
施工計画
測量
着工前
管渠工 Ｌ＝30ｍ
除根
1100÷300≒4日
切土（捨土）
7（5）
3（3）
13（7）
7（5）
3（3）
15（7）
２日
４日
９日
２日
４日
220÷25≒9日
側溝工（Ｕ型）
81％
法枠工 1200÷100＝12日
▽フォローアップ（１回目）
ブロック積 320÷40＝8日
法枠工 1400÷100＝14日
１４日
８日
８日
１４日
3800÷400≒10日
盛土
1200÷180≒7日
土羽工
路盤工
下層路盤工 500㎡
上層路盤工 500㎡
1000÷200＝5日
舗装工
基層 480㎡
中間層 480㎡
表層 480㎡
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ２日
区画線 １日
後片付
20（10）
10（7）
7（5）
7（5）
6（3）
5（3）
4300÷400≒11日
盛土
1400÷300≒5日
土羽工
路盤工
下層路盤工 500㎡
上層路盤工 500㎡
1000÷200＝5日
舗装工
基層 480㎡
中間層 480㎡
表層 480㎡
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ２日
区画線 １日
後片付
25（11）
7（5）
7（5）
7（5）
6（3）
5（3）
26（12）
7（5）
7（5）
7（5）
3（3）
5（3）
５日
140÷30≒5日
側溝工（管渠型）
１０日
300÷30＝10日
側溝工（Ｕ型）
５日
165÷40≒5日
側溝工（管渠型）
【指示内容】
盛 土 ＋500m3
土羽工 ＋200㎡
法枠工 ＋200㎡
側溝工 ＋25ｍ
▽指示
１０日
５日
休日作業
休日作業
休日作業
休日作業
休日作業
80％
79％
17％
予定 ５日
実施 ８日
別件工事 跨道橋桁架設
Note on AQ4: 組み合わせの工種が多い工事に採用。
Note on AO91: 指示事項により数量増（進捗率－２％）ととなるため、フォローアップを実施。

## 通知
リスト
様式第４号（約款第９条関係）
監督員選任通知書
工事名
工事場所
| 工期 |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 請負代金額 | 一金 | [6 empty] | 円 |  | 1
監督員職氏名
上記のとおり、監督員を選任したので通知します。
令和 年 月 日
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地
[6 empty] | 高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 印
請負者
商号又は名称
| 代表者氏名 |  |  |  | 殿

## 監督員 (変更)
リスト
様式第５号（約款第９条関係）
監督員変更選任通知書
| 工事名 | [12 empty] | ←監督員通知に同じ。
| 工事場所 | [12 empty] | ←監督員通知に同じ。
| 工期 |  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ←監督員通知に同じ。
[5 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 請負代金額 |  |  | 一金 | [7 empty] | 円 |  | ←監督員変更時の金額。
監督員職氏名 |  |  | 正 |  |  |  |  | 副
|  | 当 初 | [11 empty] | ←変更監督員職氏名を入力。
第１回
上記のとおり、監督員を変更選任したので通知します。
令和 年 月 日
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地
[6 empty] | 高原町長 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
請負者
商号又は名称
| 代表者氏名 | [5 empty] | 殿

## 変更工程表紙
リスト
様式第２号（約款第３条）
変更工程表
工 事 名
１
２ | 工事場所 |  |  | 高原町大字
３ | 工期 |  |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
４ | 現場代理人 |  |  |  | 住所
氏名
５ | 主任 |  |  |  | 住所
技術者
| 専任主任 |  |  |  | 氏名
６ | 監理 |  |  |  | 住所
技術者
| 専任監理 |  |  |  | 氏名
７ |  |  |  |  | 住所
| 専門 |  | 技術者
氏名
上記工事の工程計画を別紙のとおり提出します。
| 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 請負者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
| 発注者 |  | 宮崎県 高原町
|  |  |  | 高原町長 ○○ ○○ |  |  | 殿
Note on C29: 該当のない部分は取消―線とし、捨印してください。 （例）専任主任
Note on C33: 該当のない部分は取消―線とし、捨印してください。 （例）専任監理

## 変更工程表
リスト
様式１ | [10 empty] | 変 更 計 画 工 程 表
[26 empty] | 工 期 |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
※ 内容変更のみで、工種の追加等がない場合も提出してください。 |  |  |  |  | 計画工程 |  |  |  | 変更計画工程 | [19 empty] | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
工 事 名 称 | [24 empty] | 施 行 者
工 種 | 細 別 | 数量 | 月別 | Ｈ○○ |  | ○ 月 | [6 empty] | Ｈ○○ | ○ 月 | [5 empty] | ○ 月 | [6 empty] | ○ 月 | [7 empty] | 備 考
|  |  | 日時 | 5 |  | 10 | 15 | 20 |  | 25 |  | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 | 31
単位
総合進捗率（％） |  |  | 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

## 略歴書
リスト
様式２
監理技術者
[5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 略歴書
専門技術者
住所
[7 empty] | 請負者 |  |  | 商号又は名称
代表者氏名
[6 empty] | 監理技術者 |  |  |  | 氏名
主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 生年月日 |  | 昭和 | 年 | 月 | 日
最終学歴
| 昭和 | 年 |  | 月 | 日
保有資格免許
| 昭和 | 年 |  | 月 | 日
| 平成 | 年 |  | 月 | 日
| 令和 | 年 |  | 月 | 日
工事履歴
|  |  | 期 間 | [6 empty] | 工 事 内 容
| １ | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| ２ | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
（記載要領）
１ 各技術者ごとに別葉とし、様式中不要の技術者は抹消する。
２ 最終学歴は専攻科目まで記載する。
３ 保有資格免許は、その名称、種別、登録番号を記載する。
４ 工事経歴は、
① 主任技術者は、主な経歴を記載する。
② 監理技術者は、指導監理的経歴を記載する。（下請を除く。）
③ 専門技術者は、その専門工事の経歴を記載する。
（注） | 入札参加資格確認時に「主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書」を提出している場合で主任（監理）
技術者を変更する際は、この略歴書でなく、同調書を添付してください。
Note on I6: 該当のない部分は取消―線とし、捨印してください。 （例）監理技術者 該当する技術者名の記載でも可。
Note on I8: 該当のない部分は取消―線とし、捨印してください。 （例）専門技術者 該当する技術者名の記載でも可。
Note on J18: 該当のない部分は取消―線とし、捨印してください。 （例）監理技術者 該当する技術者名の記載でも可。（以下同様）

## 選任通知
リスト
様式第６号（約款第１０条関係）
現場代理人等選任（変更）通知書
工 事 名
工事場所
工期
|  |  |  | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
請負代金額
|  |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
| 現場代理人氏名 |  | （変更前） |  |  |  |  | （変更後）
| 主任技術者氏名 |  | （変更前） |  |  |  |  | （変更後）
| 専門技術者氏名 |  | （変更前） |  |  |  |  | （変更後）
上記のとおり、現場代理人等を選任（変更）したので通知します。
なお、現場代理人及び専任の主任（監理）技術者は、建設業法第７条第２号又は第１５条
第２号に規定する、営業所ごとに置く専任の技術者ではありません。
| 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 請負者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
| 発注者 |  | 宮崎県 高原町
高原町長 ○○ ○○ 殿
（注） | 主任技術者又は管理技術者は、不用のものを抹消し、別紙略歴書を添付してください。
なお、入札参加資格確認時に「主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書」を提出している場合は、
別紙略歴書は不要です。

## 下請負通知
リスト
様式第３号（約款第７条）
一 部 下 請 負 通 知 書
工 事 名
工事場所
西諸県郡高原町大字 地内
工 期 |  |  | 令和 年 |  | 月 |  | 日 | から
|  |  | 令和 年 |  | 月 |  | 日 | まで
請負代金額
|  |  | 一金 | [6 empty] | 円
建設業 | 商号又は 名称 |  |  | 代表者 氏名 |  | 主たる営業 所の所在 |  |  | 施工部分 の内容 |  | 工事現場の 担当責任者名 | 下請負金額
許可番号
円
上記のとおり、工事の一部を第三者に請け負わせたので通知します。
令和 年 月 日
[6 empty] | 請 負 者 | [6 empty] | 印
発 注 者
高原町長 高妻 経信 殿
（注） 下請契約書、請書又は注文書等の写しを添付してください。

## 工事中止
リスト
様式第７号（約款第２０条）
工 事 中 止 通 知 書
工 事 名
工事場所 |  | 西諸県郡高原町大字 地内
|  | 令和 年 | 月 |  | 日 | から
工 期
|  | 令和 年 | 月 |  | 日 | まで
中止の理由
上記工事の施工を 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日から令和 |  | 年 | 月 | 日
まで中止して下さい。
令和 年 月 日
|  |  |  | 発 注 者 |  | 高原町長 ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
請負者
商号又は名称
| 代表者氏名 | [5 empty] | 殿

## 工期延長
リスト
印紙
様式第８号（約款第２１条及び第２２条）
工 期 延 長 協 議 書
工 事 名
工事場所 |  | 西諸県郡高原町大字 地内
|  | 令和 年 | 月 | 日 | から
工 期
|  | 令和 年 | 月 | 日 | まで
延長の理由
上記工事の期間を、令和 年 月 日まで延長したいので協議を行います。
令和 年 月 日
印
高原町長 ○○ ○○ 殿
上記工事の期間の延長については、承知しました。
令和 年 月 日
|  |  | 高原町長 ○○ ○○ 殿 |  |  |  |  | 印
殿

## 完成届
リスト
様式第９号（約款第３１条関係）
工 事 完 成 届
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 西諸県郡高原町大字 地内
工 期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
請負代金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
完 成 期 日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり、工事が完成しましたので届け出ます。
令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  | 住所
|  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿

## 中間認定申請
リスト
様式第１２号の２（約款第３４条関係）
工事請負代金中間前金払認定請求書
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 西諸県郡高原町大字 地内
工 期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
請負代金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
上記工事について、中間前払金に係る認定を申請します。
令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  | 住所
|  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿

## 中間認定
リスト
様式第１２号の３（約款第３４条関係）
工事請負代金中間前金払認定調書
工事名
工事場所 |  |  |  | 西諸県郡高原町大字 地内
工期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
請負代金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
摘要
上記工事については、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる
要件を具備していることを認定します。
令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  | 住所
|  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿

## 申出書
リスト
様式第１０号（約款第３１条関係）
工 事 目 的 物 引 渡 申 出 書
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 西諸県郡高原町大字 地内
工 期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
完 成 期 日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
完成検査日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり、工事目的物を引き渡したいので申し出ます。
令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 引渡人 請負者 |  | 住所
|  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿

## 請求書
リスト
様式第１１号（約款第３２条関係）
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
工 事 請 負 代 金 請 求 書
請求金額
|  |  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 万 | 千 |  | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
引渡日
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
請負代金額
[7 empty] | 一金 |  |  |  |  | 円
内 訳 | 前 払 金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 部分払金受領済額内訳
| 部 分 払 金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 回 数 |  | 金 額
| 損 害 賠 償 責 任 額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第１回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 契約保証金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第２回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| そ の 他 の 金 額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第３回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 差 引 金 額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。
| 令和 | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 還付請求
リスト
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
契 約 保 証 金 還 付 請 求 書
請求金額
|  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 | 万 | 千 |  | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
引渡日
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
契約保証金
[6 empty] | 一金 |  |  |  | 円
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、契約保証金の還付を請求します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 前払
リスト
様式第１２号（約款第３４条関係）
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
工 事 請 負 代 金 前 金 払 請 求 書
請求金額
|  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 | 万 | 千 |  | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
請負代金額
[6 empty] | 一金 |  |  |  | 円
上記のとおり、○○○保証株式会社の保証証書を添えて前払金を請求します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 中間
リスト
様式第１２号の４（約款第３４条関係）
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
工 事 請 負 代 金 中 間 前 金 払 請 求 書
請求金額
|  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 | 万 | 千 |  | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
請負代金額
[6 empty] | 一金 |  |  |  | 円
上記のとおり、○○○保証株式会社の保証証書を添えて中間前払金を請求します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 検査請求
リスト
様式第１３号（約款第３７条関係）
既 済 部 分 検 査 請 求 書
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 西諸県郡高原町大字 地内
工 期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記工事について、 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日現在における既済部分検査を
請求します。
令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負者 |  | 住所
|  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿

## 部分
リスト
様式第１３号の２（約款第３７条関係）
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
工 事 請 負 代 金 部 分 払 請 求 書
請求金額
|  |  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 万 |  | 千 |  | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
検査年月日
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
請負代金額
[7 empty] | 一金 | [5 empty] | 円
前払金額
[7 empty] | 一金 | [5 empty] | 円
内 訳 | 請負出来高金額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳
| 同上の９／１０ |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 回 数 |  |  | 金 額
| 前払金控除額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第１回 |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 中間前払金控除額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第２回 |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 部分払金受領済額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| その他の控除額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 差引金額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 上記の工事は、令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日現在、出来形 |  |  |  | ％に達しましたので、第 |  |  |  |  | 回
部分払金を請求します。
| 令和 | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿

## 部分 (代)
リスト
様式第１３号の３（約款第３７条関係）
|  |  |  | 口座振替申出表示 （受任者） | [8 empty] | 口座振替申出表示
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 名 称
|  |  |  | 預金種類 | [8 empty] | 預金種類
|  |  |  | 口座番号 | [8 empty] | 口座番号
|  |  |  | フリガナ | [8 empty] | フリガナ
|  |  |  | 口座名義 | [8 empty] | 口座名義
工事請負代金部分払請求書 ［代理受領］
請求金額
|  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 | 拾 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
検査年月日
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
代理受領の受任者
銀行・農協・金庫・その他
請負代金額
|  |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
|  |  |  | うち | 受任者受領額 |  |  |  | 一金 | [6 empty] | 円
[5 empty] | 請負者受領額 |  |  |  | 一金 | [6 empty] | 円
前払金額
[8 empty] | 一金 | [5 empty] | 円
内 訳 | 請負出来高金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳
| 同上の９／１０ |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 回 数 |  |  | 金 額
| 前払金控除額 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 第１回 |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
| 中間前払金控除額 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 第２回 |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
| 部分払金受領済額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
| その他の控除額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
| 差引金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
| 上記の工事は、令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日現在、出来形 |  |  |  | ％に達しましたので、第 | [5 empty] | 回
部分払金を請求します。
なお、請負代金の受領に当たっては、上記代理受領の受任者を請負者の代理人としてください。
| 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [9 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿
（注）発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。

## 請負 (代)
リスト
様式第１１号の３（約款第３２条関係）
|  |  |  | 口座振替申出表示 （受任者） | [7 empty] | 口座振替申出表示
|  |  |  | 名 称 | [7 empty] | 名 称
|  |  |  | 預金種類 | [7 empty] | 預金種類
|  |  |  | 口座番号 | [7 empty] | 口座番号
|  |  |  | フリガナ | [7 empty] | フリガナ
|  |  |  | 口座名義 | [7 empty] | 口座名義
工事請負代金請求書 ［代理受領］
請求金額
|  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 |  | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
完成年月日
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
検査年月日
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
引渡年月日
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
代理受領の受任者
銀行・農協・金庫・その他
請負代金額
|  |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
|  |  |  | うち | 受任者受領額 |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | 請負者受領額 |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
内 訳 | 前払金 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳
| 中間前払金 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 回 数 |  | 金 額
| 部分払金 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 第１回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 損害賠償責任額 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 第２回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| その他の金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円 | 第３回 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
| 差引金額 |  | 一金 | [5 empty] | 円
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。
なお、請負代金の受領に当たっては、上記代理受領の受任者を請負者の代理人としてください。
| 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 請負者 |  | 住 所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿
（注）発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。

## 債権譲渡
リスト
様式第１１号の２（約款第３２条関係）
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
フリガナ
口座名義
工事請負代金請求書 ［債権譲渡］
請求金額
|  |  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
完成年月日
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
検査年月日
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
引渡年月日
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
請負代金額
|  |  | 一金 | [6 empty] | 円
内 訳 | 前払金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳
| 中間前払金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 回 数 |  | 金 額
| 部分払金 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第１回 |  | 一金 |  |  |  | 円
| 損害賠償責任額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第２回 |  | 一金 |  |  |  | 円
| その他の金額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円 | 第３回 |  | 一金 |  |  |  | 円
| 差引金額 |  | 一金 |  |  |  |  | 円
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。
| 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 請負者 |  |  | 住 所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
|  |  |  | 債権譲受人 |  |  | 住 所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
高 原 町 長 ○○ ○○ 殿
（注）発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。

## 承諾申請
リスト
別記
様式第１号
請負代金等代理受領承諾申請書
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
高原町長 ○○ ○○ |  |  |  | 殿
|  |  | 請負者 |  | 住所
[5 empty] | 商号又は名称 | [9 empty] | 印
代表者氏名
高原町発注に係る下記債権の受領に関する権限を、別添委任状により、下記受任者
| に委任したいので、承諾くださるよう、 |  |  |  |  | □ | 高原町工事請負約款第４２条第１項
[6 empty] | □ | 高原町設計業務等委託契約約款第３８条第１項
（ ）
| の規定に基づき申請します。 |  |  |  |  | ※該当箇所の□を選択するか、（ ）内に契約書の条項を記載してください。
なお、承諾のうえは、受任者の受領額は下記口座に振り込みください。
代理受領の受任者
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | 銀行・農協・金庫・その他
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | 店
[7 empty] | 金融機関名 |  |  | ：
[7 empty] | 預金の種類 |  |  | ：
[7 empty] | 口座番号 |  |  | ：
[7 empty] | 口座名義 |  |  | ：
債権の表示 |  | 工事名（委託業務の名称）
工事場所（委託業務の場所）
|  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 工期（履行期間） | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 請負代金額（業務委託料） |  |  |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
|  | 代理受領額 |  |  |  |  | 一金 | [5 empty] | 円
上記申請のとおり承諾します。
[9 empty] | 高原町長 ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
| （注） | １ 代理受領を行いうるのは、完成払又は部分払に限ります。
2 工事請負契約等が変更され、請負代金等の額に変更が生じ、代理受領額が請負代金等の額を超えるときは、変更前の
工事請負契約等に係る代理受領を取り消し、代理受領を再申請してください。

## 承諾委任
リスト
別紙
委 任 状
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 委任者 | 住所
|  |  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
|  |  | 受任者 | 住所
|  |  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
○○建設会社（以下「委任者」という。）は、○○銀行（以下「受任者」という。）を代理人と定め、
委任者が有する下記債権の受領に関する権限について、次の事項を特約のうえ、委任します。
| 1 | 委任者は、受任者の同意なしに委任の解除又は変更をしないこと。
| 2 | 委任者は、受任者以外のものに重ねて委任しないこと。
| 3 | 委任者は、直接に下記債権の受領を行わないこと。
| 4 | この委任は、委任者が受任者に対し負担する債務の担保として行うものであり、受任者が
この契約に基づき受領した請負代金は、委任者が受任者に対して負担している弁済期限に
かかわらず、その債務の弁済に充当することができること。
債権の表示 |  | 工事名（委託業務の名称）
工事場所（委託業務の場所）
|  | 契約年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 工期（履行期間） |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 請負代金額（業務委託料） |  |  | 一金 |  |  |  | 円
|  | 代理受領額 |  |  | 一金 |  |  |  | 円

## 不承諾
リスト
別記
様式第２号
請負代金等代理受領不承諾通知書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | （請負者（受注者）） |  |  | 殿
[7 empty] | 高原町長 ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
| 令和 |  | 年 | 月 | 日付けで申請のあった下記代理受領については、下記の理由
により、承諾しませんので、通知します。
代理受領の受任者
[6 empty] | （ |  |  | ） | 銀行・農協・金庫・その他
[6 empty] | （ |  |  | ） | 店
債権の表示 |  | 工事名（委託業務の名称）
工事場所（委託業務の場所）
|  | 契約年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 工期（履行期間） |  |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
[7 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 請負代金額（業務委託料） |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
|  | 代理受領額 |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円
（理 由）

## 取消
リスト
別記
様式第３号
請負代金等代理受領承諾取消申出書
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
高原町長 ○○ ○○ | [5 empty] | 殿
[5 empty] | 請負者 |  | 住所
[7 empty] | 商号又は名称 | [6 empty] | 印
代表者氏名
高原町発注に係る下記債権の受領に関する権限を下記受任者に委任することについて、令和
|  | 年 | 月 | 日付けで発注者の承諾を受けましたが、係る代理受領の取消を申し出ます。
代理受領の受任者
[8 empty] | （ |  |  | ） | 銀行・農協・金庫・その他
[8 empty] | （ |  |  | ） | 店
債権の表示 |  | 工事名（委託業務の名称）
工事場所（委託業務の場所）
|  | 契約年月日 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 工期（履行期間） | [6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 請負代金額（業務委託料） | [5 empty] | 一金 |  |  |  |  | 円
|  | 代理受領額 | [5 empty] | 一金 |  |  |  |  | 円
（注） | 発注者が交付した請負代金等受領承諾申請書原本及び受任者の委任の解除を同意する書面（様式任意）を添付してください。

## 課税届出
リスト
課税事業者届出書
[5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
宮崎県 高原町
高原町長 ○○ ○○ 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項の本文
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない）となる予定で
あるので、その旨届け出ます。
記
課 税 期 間 |  | 自 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 至 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日

## 免税届出
リスト
免税事業者届出書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
宮崎県 高原町
高原町長 高妻 経信 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
下記の期間については、消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を
納める義務が免除される事業者となる予定であるので、その旨届け出ます。
記
課 税 期 間 |  | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日

## 仲裁合意
リスト
仲裁合意書
工 事 名
工事場所 |  |  | 高原町大字
令和 年 月 日に締結した、上記建設工事の請負契約に関する紛争については、
発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に
付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 |  |  |  | 宮崎県建設工事紛争審査会
令和 | 年 | 月 |  | 日
発注者 |  |  |  |  | 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地
高原町役場
高原町長 ○○ ○○
請負者 |  |  | 住所
商号又は名称
代表者氏名

## 保証金還付請求
リスト
口座振替申出表示
名 称
預金種類
口座番号
口座名義
契 約 保 証 金 還 付 請 求 書
請求金額
|  |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
工事名
工事場所
高原町大字
工期
|  |  |  | 自 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
引渡日
令和 年 月 日
契約保証金
|  |  |  | 一金 | 円
上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、契約保証金を請求します。
令和 年 月 日
|  | 請負者 | 億: 住 所
商号又は名称
代表者氏名
発注者 高 原 町 長 高 妻 経 信 殿

## 指示
リスト
監督員指示書
様式第５号（約款第９条）
工 事 名
工事場所
高原町大字
指示事項
指示年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 現場代理人 | [10 empty] | 高原町役場 ○○課
[5 empty] | 殿 |  |  |  |  | 総括・ | 主任監督員
[10 empty] | 職 氏名 |  |  |  |  | 印
監督員指示書（控）
様式第５号（約款第９条）
決裁欄 |  | 課長 | 係長 |  | 係 員 | [6 empty] | 主任 |  | 番 号
工 事 名 |  |  | 0
工事場所
|  |  | 高原町大字 |  |  | 0 |  |  | 0
指示事項 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
指示年月日 |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| 現場代理人 | [10 empty] | 高原町役場 ○○課
|  | 0 |  |  | 殿 |  |  |  |  | 総括・ | 主任監督員
[10 empty] | 職 氏名 |  |  | 0 | 0 | 印
現場代理人
受 領 印

## 打合
リスト
工事打合簿
発注者 |  |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 通知 |  |  | 承諾 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 届出 |  |  | その他（ |  |  | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | 指示・ |  |  | 承諾・ |  | 協議・ |  | 通知・ |  |  | 受理 |  |  | します。
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[16 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 請負者 | 上記について |  |  |  | 指示・ |  |  | 承諾・ |  | 協議・ |  | 通知・ |  |  | 受理 |  |  | します。
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[16 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[14 empty] | 総 括 |  |  |  | 主 任 |  |  |  | 現 場 |  | 主任(監理)
[14 empty] | 監督員 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 代理人 |  | 技 術 者

## 調査
リスト
現地調査・立会願
|  |  |  | 下記の | 現地調査 |  |  | をお願いしたい。
立 会
年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 現場代理人 |  |  |  | 印
工事名 | [7 empty] | 請負業者名
現 地 調 査 又 は 立 会 項 目
| 工 種 |  |  | 種 別 |  | 細 別 |  |  | 位置、数量、項目等
記 事 欄
実 施 年 月 日 | [9 empty] | 総括 | 主任 | 確認者
[10 empty] | 監督員 | 監督員
|  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
不要な文字は＝で消すこと。

## 確認
リスト
段階確認書
施工予定表
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
共通仕様書第１編１－１－２０・（６）項に基づき、下記のとおり施工段階の予定工期を報告
致します。
工事名： |  |  |  | 請負者：
|  |  |  | 現場代理人： |  |  |  |  | 印
種 別 | 細 別 | 確認項目 | 施工予定工期 |  |  |  | 記 事
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
通知書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
総括監督員：
確認種別 | 確認細別 | 確認項目 | 確認予定日 |  |  | 確認実施日等
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
確認書
上記種別について、段階確認を実施し確認した。
|  |  | 総括監督員： | [5 empty] | 印

## 履行
リスト
工事履行報告書
工事名
工期 | 令和 |  | 年 |  | 月 | ～ | 令和 |  | 年 | 月
日付 | 令和 |  | 年 |  | 月 | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定行程 |  |  |  |  | ％ | 実施行程 |  |  | ％ | 備 考
|  | （ |  | ）は行程変更後
（記事欄）
[6 empty] | 総括 |  |  | 主任 |  |  | 現場 | 主任(監理)
[6 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
添付写真
前月の状況写真添付（初回は着工前写真）
進捗状況写真添付欄

## 材料確認
リスト
材料確認願
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
主任監督員 |  |  | 殿
[5 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 印
工事名
標記工事について、下記の材料確認を実施されたい。
記
材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入 | 確 認 欄 | [5 empty] | 備 考
|  |  | 数量 | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 |  | 確認印
|  |  |  | 総括 | 主任 |  | 現場 |  |  | 主任(監理)
|  |  |  | 監督員 | 監督員 |  | 代理人 |  |  | 技術者

## 受領
リスト
支給品受領書
[5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
主任監督員 |  | 殿
|  |  |  | 請負者 | 住所
[5 empty] | 氏名 | [5 empty] | 印
下記のとおり受領しました。
工事名 |  |  |  |  | 契約年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
品目 | 規格 |  | 単位 | 数 量 |  | 備 考
工事完了のうえは精算し、残材があれば指定の場所へ返還いたします。

## 精算
リスト
支給品精算書
[7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
主任監督員 |  |  | 殿
[7 empty] | 請負者 |  | 住所
[9 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
下記のとおり支給品を精算しました。
工事名 | [6 empty] | 契約年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
品目 | 規格 |  | 単位 | 数 量 | [5 empty] | 備 考
|  |  |  | 支給数量 |  | 使用数量 |  | 残数量
監督員証明欄 | 上記精算について調査したところ | [8 empty] | 物品管理簿登記
事実に相違ないことを証明する。
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 氏名 | [6 empty] | 印

## 借用
リスト
貸与品借用書
| 主任監督員 |  |  | 殿
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり借用しました。
工事名
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与条件

## 返納
リスト
貸与品返納書
| 主任監督員 |  |  | 殿
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  | 印
下記のとおり返納します。
工事名
[5 empty] | 契約年月日 令和 |  | 年 | 月 | 日
品 目 |  | 規 格 |  | 単位 | 数 量 | 貸 与 期 間 |  | 返納場所

## 納入
リスト
発生品納入書
| 主任監督員 |  |  | 殿
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 請負者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり物品が発生したので納入します。
工事名
[5 empty] | 契約年月日 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
品 目 |  | 規 格 |  | 単位 | 数 量 |  | 備 考